Администрация  Черниговского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2024                                  с. Черниговка                                   № 1222- па

«Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Черниговского муниципального округа от 05.04.2024 № 342-па «Об утверждении порядка организации работы по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Черниговском муниципальном округе», руководствуясь Уставом Черниговского муниципального округа, администрация Черниговского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы на 2024 - 2030 годы».

2. Постановление администрации Черниговского района 29.12.2023 № 690-па «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы», признать утратившим силу с момента опубликования настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Новое время» и размещению на официальном сайте администрации Черниговского муниципального округа и вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Черниговского муниципального округа – О.С.Антимонову.

Глава Черниговского

муниципального округа		                                          К. В. Хижинский

Приложение  № 2

к постановлению администрации

Черниговского муниципального округа

от ________ 2024 № ____ - па

Форма 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы»

(наименование муниципальной программы)

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Антимонова Ольга Сергеевна заместитель Главы Черниговского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черниговского МО |
| Соисполнители муниципальной программы | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черниговская Центральная районная больница» (далее – КГБУЗ «Черниговская ЦРБ». Организационный отдел администрации Черниговского муниципального округа; Управление образования администрации Черниговского муниципального округа; Редакция информационного еженедельника «Новое время»; Российское движение детей и молодежи (РДДМ); КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж»; Общественные организации Черниговского муниципального округа; Социальные предприниматели Черниговского муниципального округа, НКО. |
| Период реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | - увеличение количества жителей Черниговского муниципального округа, ведущих здоровый образ жизни; - создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни; - формирование навыков ведения здорового образа жизни у населения Черниговского муниципального округа. - сформировать у населения навыки здорового образа жизни; - сформировать у населения мотивацию к отказу от вредных привычек, в том числе: потребления алкоголя, табачной продукции; - проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения Черниговского округа; - повысить продолжительность жизни граждан Черниговского муниципального округа; - повысить уровень информированности населения Черниговского муниципального округа в области ЗОЖ; - совместное проведение мероприятий с некоммерческих и общественных организаций направленные на профилактику здорового образа жизни. |
| Подпрограммы | нет |
| Объемы средств бюджета на финансирование муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет 1750 тыс рублей, в том числе: Бюджет Черниговского округа: 2024 – 1150,00 тыс. рублей; 2025 – 100 тыс. рублей; 2026 – 100 тыс. рублей; 2027 – 100 тыс. рублей; 2028 – 100 тыс. рублей; 2029 – 100 тыс. рублей; 2030 – 100 тыс. рублей. |
| Влияние муниципальной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации | Реализация программы в полном объеме будет способствовать улучшению здоровья, формированию навыков ведения здорового образа жизни у населения Черниговского муниципального округа за счет повышения уровня санитарно-гигиенического просвещения и повышения уровня информированности населения округа по вопросам сохранения и укрепления здоровья. |

Форма 2

Показатели муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| Цель муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Не менее 12 ежегодных публикаций о здоровом образе жизни в средствах массовой информации и социальных сетях; | шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | нет | КГБУЗ «Черниговская ЦРБ Редакция информационного еженедельника «Новое время»; Отдел молодежной политики и спорта администрации Черниговского муниципального округа |  |  |  |
| 2. | Проведение не менее 12 мероприятий в каждом образовательном учреждении к 2030 году по формированию здорового образа жизни, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака среди детей и подростков; | шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | нет | Отдел молодежной политики и спорта администрации Черниговского муниципального округа; КГБУЗ «Черниговская ЦРБ Управление образования администрации Черниговского муниципального округа; Редакция информационного еженедельника «Новое время»; КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж»; |  |  |  |

Форма 3

Структура муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы»

| N п/п | Наименование мероприятий структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента | Связь мероприятия с показателями муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | «Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы» Куратор программы заместитель Главы Черниговского муниципального округа – Антимонова О.С. |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдел молодежной политики и спорта администрации Черниговского муниципального округа |  | Срок реализации (2024-2030) |  |
| 1.1. | Мероприятия по формированию и функционированию общественного совета из числа жителей | Создание межведомственной рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Черниговском муниципальном округе | Выявление уровня потребления алкоголя населением, табакокурения табака и потребления иной никотинсодержащей продукции Мониторинг физической активности граждан Анализ динамики показателей заболеваемости и смертности населения от основных ХНИЗ (новообразования, болезни системы кровообращения, дыхания, пищеварения |  |
| 1.2. | Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании | Изготовление и распространение наглядной агитации (листовок, буклетов, календарей) санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | Организация ежегодных массовых профилактических акций, направленных на формирование здорового образа жизни. Проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров детей школьного возраста, в том числе на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ |  |
| 1.3. | Мероприятия по формированию здорового образа жизни, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака среди детей и подростков | Изготовление и распространение наглядной агитации (листовок, буклетов, календарей) санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни Проведение лекций, бесед, классных часов опросов (анкетирования) среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек (табакокурения, потребление алкоголя, наркотиков, неправильное питание) с привлечением врачей-педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции | Обеспечение в учреждениях размещения на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни |  |
| 1.4. | Проведение ежегодной диспансеризации молодёжи и старшего поколения для выявления заболеваемости | Работа на территории Черниговского МО: Автопоезда «Здоровье» для детей; Автопоезад «Здоровье» для взрослого население; Флюорографа; Маммографа; Стоматология и др. узконаправленные специалисты | Проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров детей школьного возраста, в том числе на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ |  |

Форма 4

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы» | всего, в том числе: | 1150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2156,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | планируемый объем средств местного бюджета | 1150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2156,00 |  |

Форма 5

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Муниципальная программа Черниговского муниципального округа «Укрепление общественного здоровья» на 2024-2030 годы (далее – муниципальная программа) разработана согласно национальному проекту «Демография». В рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». С целью достижения высокого уровня здоровья настоящих и будущих поколений жителей Черниговского муниципального округа, в том числе формирования ответственного отношения населения к своему здоровью, создание условий для ведения здорового образа жизни, сохранения и развития человеческого потенциала.

Исходя, из аналитических данных в 2023 году смертность составила – 337 чел., в сравнении с 2022 годом, где показатель смертности составил – 570 чел., что на 233 чел. больше.

Вышеперечисленные данные подтверждают актуальность настоящей муниципальной программы. При составлении мероприятий по улучшению ситуации было учтено, что 60% из числа всех влияний на здоровье человека и на продолжительность его жизни составляет его образ жизни. Состояние здоровья — это важный показатель социального, экономического и экологического благополучия, показатель качества жизни населения.

Доминирующими факторами риска, влияющими на возникновение заболевания, являются: гиподинамия, нерациональное питание, психическое перенапряжение, стрессы, вредные привычки, избыточная масса тела.

Повысить уровень здоровья живущего и будущих поколений населения возможно через формирование политики, ориентированной на укрепление здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через формирование ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих.

Всё это диктует необходимость комплексного подхода: объединения различных ведомств, организации всех форм собственности, гражданского общества, чья  деятельность оказывает влияние на качество жизни и здоровье; построения устойчивой системы целенаправленного и согласованного их взаимодействия в целях решения проблем здоровья населения.

Так, ведение жителями здорового образа жизни повлияет на снижение смертности, в том числе среди трудоспособного населения, снижению заболеваемости среди взрослых и детей, снижению вероятности преждевременного выхода на пенсию по инвалидности, предупреждение болезней и выявлению болезней на ранних стадиях. Как следствием станет снижение расходов на амбулаторное содержание и лечение больных в больнице. Здоровый образ жизни населения, высокие показатели в области здравоохранения приведут к снижению выездной миграции и увеличению рождаемости, что положительно скажется на общей демографической обстановке.

Финансово-экономическим результатом от реализации данной муниципальной программы станет увеличение в бюджет налога на доходы физических лиц за счёт роста числа трудоспособного населения, снижения выплат по больничным листам, уменьшение времени нетрудоспособности, в том числе за больными детьми.

В основу успешной реализации муниципальной программы положены следующие принципы:

- программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей вне зависимости от социального статуса, уровня доходов и места жительства;

- программные мероприятия должны охватывать все возрастные и социальные группы населения: детей, молодёжь, трудоспособное население, граждан пожилого возраста.

Цели и задачи Программы

Целями муниципальной программы являются:

- увеличение количества жителей Черниговского муниципального округа, ведущих здоровый образ жизни;

- создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни;

- формирование навыков ведения здорового образа жизни у населения Черниговского муниципального округа.

Задачами муниципальной программы являются:

- формирование у населения навыков здорового образа жизни;

- формирование у населения мотивации к отказу от вредных привычек, в том числе: потребления алкоголя, табачной продукции;

- санитарно-гигиеническое просвещение населения Черниговского муниципального округа;

-улучшение состояния здоровья населения Черниговского муниципального округа;

-повышение уровня информированности населения Черниговского муниципального округа.

Перечень показателей (индикаторов) Программы и ожидаемые результаты ее реализации.

Целевые индикаторы:

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет;

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из ЕПС.

Ожидаемые результаты:

Увеличение численности занимающегося физической культурой и спортом населения округа  к  2030 году до 70%;

Повышение уровня обеспеченности населения физкультурно-оздоровительными и спортивными  сооружениями, развитие системы доступных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению округа

Сроки и этапы реализации Программы.

Реализация Программы рассчитана в срок с 01.01. 2024 по 31.12. 2030г.

Перечень мероприятий Программы.

Система мероприятий муниципальной программы для организации и разработки комплекса мер по реализации здорового образа жизни, снижению потребления алкогольной и табачной продукции среди различных групп населения, направленных на формирование здорового образа жизни у жителей, включает в себя следующие направления:

1. Мероприятия по выявлению и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Черниговского муниципального округа.

2. Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании.

3. Мероприятия по созданию среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни.

4. Мероприятия по формированию здорового образа жизни, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака среди детей и подростков.

5. Мероприятия по профилактики потребления табачных изделий, алкогольной продукции и пива среди молодёжи.

6. Мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и работы граждан.

Механизм реализации Программы.

Отдел молодежной политики и спорта администрации Черниговского округа является ответственным за реализацию Программы.

Непосредственная реализация программных мероприятий возлагается на ответственных соисполнителей, которыми являются КГБУЗ «Черниговская ЦРБ, управление образования администрации Черниговского муниципального округа, редакция информационного еженедельника «Новое время», российское движение детей и молодежи (РДДМ),  КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж», общественные организации Черниговского муниципального округа, социальные предприниматели Черниговского муниципального округа, НКО.

Основной механизм выполнения Программы - ежегодное заключение договоров, контрактов и соглашений с исполнителями мероприятий.

Финансирование и контроль за целевым использованием средств на реализацию Программы осуществляет Финансовое управление администрации Черниговского округа.

Ресурсное (финансовое) обеспечение Программы.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы в течение 2024- 2030 годов.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Черниговского муниципального округа. Общий объем на период реализации программы составляет 1750 тыс. рублей, из них:

2024 год – 1150 тыс. рублей;

2025 год – 100 тыс. рублей;

2026 год – 100 тыс. рублей;

2027 год – 100 тыс. рублей;

2028 год – 100 тыс. рублей;

2029 год – 100 тыс. рублей;

2030 год – 100 тыс. рублей.

Объем расходов на осуществление мероприятий Программы может ежегодно уточняться, исходя из возможностей муниципального бюджета.

Управление и контроль за реализацией Программы.

1) для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы   ежемесячно направляет в отдел экономики и территориального планирования администрации Черниговского округа отчет о ходе выполнения программных мероприятий;

2) ежегодно до 1 марта года следующего за отчетным, представляет  в управление экономики и территориального планирования администрации Черниговского округа   годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы.

Критерием оценки эффективности Программы является социальная эффективность.

В качестве основных индикаторов эффективности Программы предлагается использовать следующее:

1. Не менее 12 ежегодных публикаций о здоровом образе жизни в средствах массовой информации и социальных сетях;

2024г. — 12, 2025г. — 12, 2026г. — 12, 2027г. — 12, 2028г. — 12, 2029г. — 12, 2030г. — 12.

2. Проведение не менее 12 мероприятий в каждом образовательном учреждении к 2030 году по формированию здорового образа жизни, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака среди детей и подростков;:

2024г. — 12, 2025г. — 12, 2026г. — 12, 2027г. — 12, 2028г. — 12, 2029г. — 12, 2030г. — 12.

Приложение  № 2

к постановлению администрации

Черниговского муниципального округа

от ________ 2024 № ____ - па

Форма 6

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы»

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (результата)/контрольные события | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Документ, подтверждающий факт достижения контрольного события |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата начала реализации | дата окончания реализации |  |
| 1. | Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление и распространение наглядной агитации (листовок, буклетов, календарей) санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | Отдел молодежной политики и спорта Черниговского муниципального округа МБУ ДО ДЮСШ с.Черниговка КГБУЗ «Черниговская ЦРБ, управление образования администрации Черниговского муниципального округа КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж» | 2024 | 2030 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы» |
| 1.2. | Обеспечение в учреждениях размещения на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | МБУ ДО ДЮСШ с.Черниговка КГБУЗ «Черниговская ЦРБ, управление образования администрации Черниговского муниципального округа КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж» | 2024 | 2030 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы» |
| 1.3. | Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, в том числе табакокурения, потребления алкогольной продукции и пива в средствах массовой информации | Отдел молодежной политики и спорта Черниговского муниципального округа МБУ ДО ДЮСШ с.Черниговка КГБУЗ «Черниговская ЦРБ, управление образования администрации Черниговского муниципального округа КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж» | 2024 | 2030 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы» |
| 2. | Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация ежегодных массовых профилактических акций, направленных на формирование здорового образа жизни: - Акция «10 000 шагов к жизни» - акция «Тропа здоровья», - акция «Квадрат здоровья», - акция «Активное долголетие», - акция «Прогулка с врачом» - акция «Человек идущий» - физкультурно-оздоровительный фестиваль среди лиц в ОВЗ | Отдел молодежной политики и спорта Черниговского муниципального округа МБУ ДО ДЮСШ с.Черниговка КГБУЗ «Черниговская ЦРБ, управление образования администрации Черниговского муниципального округа КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж» | 2024 | 2030 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы» |
| 2.2. | Организация консультаций по вопросам отказа от табакокурения, алкоголизма в наркологическом кабинете в КГБУЗ «Черниговская ЦРБ» | КГБУЗ «Черниговская ЦРБ, управление образования администрации Черниговского муниципального округа КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж» | 2024 | 2030 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы» |
| 3. | Мероприятия по профилактики потребления табачных изделий, алкогольной продукции и пива среди молодёжи |  |  |  |  |
| Мероприятия по профилактики потребления табачных изделий, алкогольной продукции и пива среди молодёжи3.1. | Организация консультаций по вопросам отказа от табакокурения, алкоголизма в наркологическом кабинете в КГБУЗ «Черниговская ЦРБ» | КГБУЗ «Черниговская ЦРБ, управление образования администрации Черниговского муниципального округа КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж» | 2024 | 2030 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы» |
| 4. | Проведение ежегодной диспансеризации молодёжи и старшего поколения для выявления заболеваемости |  |  |  |  |
| 4.1. | Работа на территории Черниговского МО: Автопоезда «Здоровье» для детей; Автопоезад «Здоровье» для взрослого население; Флюорографа; Маммографа; Стоматология и др. узконаправленные специалисты; ФАП с.Вадимовка | КГБУЗ «Черниговская ЦРБ, управление образования администрации Черниговского муниципального округа Отдел молодежной политики и спорта Черниговского муниципального округа | 2024 | 2030 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы» |

Приложение  № 3

к постановлению администрации

Черниговского муниципального округа

от ________ 2024 № ____ - па

Форма 7

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы»

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), срок исполнения по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление и распространение наглядной агитации (листовок, буклетов, календарей) санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | 2024-2030 | Бюджет Черниговского муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - | - | Отдел молодежной политики и спорта Черниговского муниципального округа МБУ ДО ДЮСШ с.Черниговка КГБУЗ «Черниговская ЦРБ, управление образования администрации Черниговского муниципального округа КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж» |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение в учреждениях размещения на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | 2024-2030 | Бюджет Черниговского муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - | - | МБУ ДО ДЮСШ с.Черниговка КГБУЗ «Черниговская ЦРБ, управление образования администрации Черниговского муниципального округа КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж» |  |  |  |
| 1.3. | Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, в том числе табакокурения, потребления алкогольной продукции и пива в средствах массовой информации | 2024-2030 | Бюджет Черниговского муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - | - | Отдел молодежной политики и спорта Черниговского муниципального округа МБУ ДО ДЮСШ с.Черниговка КГБУЗ «Черниговская ЦРБ, управление образования администрации Черниговского муниципального округа КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж» |  |  |  |
| 2. Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация ежегодных массовых профилактических акций, направленных на формирование здорового образа жизни: - Акция «10 000 шагов к жизни» - акция «Тропа здоровья», - акция «Квадрат здоровья», - акция «Активное долголетие», - акция «Прогулка с врачом» - акция «Человек идущий» - физкультурно-оздоровительный фестиваль среди лиц в ОВЗ | 2024-2030 | Бюджет Черниговского муниципального округа | 800 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел молодежной политики и спорта Черниговского муниципального округа МБУ ДО ДЮСШ с.Черниговка КГБУЗ «Черниговская ЦРБ, управление образования администрации Черниговского муниципального округа КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж» |  |  |  |
| 2.2. | Организация консультаций по вопросам отказа от табакокурения, алкоголизма в наркологическом кабинете в КГБУЗ «Черниговская ЦРБ» | 2024-2030 | Бюджет Черниговского муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - | - | КГБУЗ «Черниговская ЦРБ, управление образования администрации Черниговского муниципального округа КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж» |  |  |  |
| 3. Мероприятия по профилактики потребления табачных изделий, алкогольной продукции и пива среди молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация консультаций по вопросам отказа от табакокурения, алкоголизма в наркологическом кабинете в КГБУЗ «Черниговская ЦРБ» | 2024-2030 | Бюджет Черниговского муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - | - | КГБУЗ «Черниговская ЦРБ, управление образования администрации Черниговского муниципального округа КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж» |  |  |  |
| 4.Проведение ежегодной диспансеризации молодёжи и старшего поколения для выявления заболеваемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Работа на территории Черниговского МО: Автопоезда «Здоровье» для детей; Автопоезд «Здоровье» для взрослого население; Флюорографа; Маммографа; Стоматология и др. узконаправленные специалисты | 2024-2030 | Бюджет Черниговского муниципального округа | 227,850 | 227,850 | - | - | - | - | - | - | КГБУЗ «Черниговская ЦРБ |  |  |  |
| 4.2. | ФАП с.Вадимовка | 2024-2030 | Бюджет Черниговского муниципального округа | 722,150 | 722,150 | - | - | - | - | - | - | КГБУЗ «Черниговская ЦРБ |  |  |  |

Приложение  № 4

к постановлению администрации

Черниговского муниципального округа

от ________ 2024 № ____ - па

Форма 8

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья на 2024-2030 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Базовое значение показателя 2024 год | Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Не менее 12 ежегодных публикаций о здоровом образе жизни в средствах массовой информации и социальных сетях; | шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Проведение не менее 12 мероприятий в каждом образовательном учреждении к 2030 году по формированию здорового образа жизни, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака среди детей и подростков; | шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |