Приложение № 1 к постановлению

Администрации Черниговского района

От 06.04.2022 №  214-па

Перечень мероприятий программы

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Черниговского муниципального района на 2017 — 2024 годы»

(тыс. руб.)

| № | Мероприятия | Срок | Исполнитель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка пандуса у входа в здание детской библиотеки МБУК «Библиотечная система и Историко-краеведческий музей Черниговского района» | 2017 год | Администрация Черниговского района, МБУК «БС и ИКМ» | 39,500 В т. ч.: местный бюджет: 6,715 федеральный бюджет: 32,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Приобретение и установка кнопки вызова, перекатных пандусов с противоскользящей поверхностью для обеспечения беспрепятственного доступа в выставочное залы инвалидов-колясочников, информационной индукционной системы. Информационное оснащение путей передвижения в коридоре, размещение визуальных и тактильных ориентиров в зданиях Историко-краеведческого музея и детской библиотеки Черниговского района. | 2017 год | Администрация Черниговского района, МБУК «БС и ИКМ» | 314,631 В т. ч.: местный бюджет: 53,487 федеральный бюджет: 261,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Установка пандуса в МБОУ СОШ №2 им. С.М. Валеева с. Черниговка | 2017 год | Управление образования Черниговского района | 20,570 В т. ч.: местный бюджет: 20,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Установка пандуса в МБОУ СОШ №5 пгт. Сибирцево | 2017 год | Управление образования Черниговского района | 35,90 В т. ч.: местный бюджет: 35,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Установка пандуса в МБОУ СОШ №8 с. Черниговка | 2017 год | Управление образования Черниговского района | 72,350 В т. ч.: местный бюджет: 72,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Установка пандуса в МБОУ СОШ №10 с. Дмитриевка | 2017 год | Управление образования Черниговского района | 74,390 В т. ч.: местный бюджет: 74,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Установка пандуса в МБОУ ООШ №13 с. Меркушевка | 2017 год | Управление образования Черниговского района | 72,100 В т. ч.: местный бюджет: 72,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Установка пандуса в МБОУ ООШ №14 с. Халкидон | 2017 год | Управление образования Черниговского района | 20,580 В т. ч.: местный бюджет: 20,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Установка пандуса с козырьком оборудованном отливами у входа в здание библиотеки по адресу с. Черниговка, ул. Пушкинская, 99 | 2018 год | Администрация Черниговского района, МБУК «БС и ИКМ» | 0 | 270,827 В т. ч.: местный бюджет: 7,888 федеральный бюджет: 262,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Приобретение перекатных пандусов с противоскользящей поверхностью для обеспечения беспрепятственного доступа в концертный зал, складной рампы для преодоления лестницы в фойе здания. Приобретение и установка информационной индукционной системы. Информационное оснащение путей передвижения: размещение визуальных и тактильных ориентиров, контрастной маркировки. | 2018 год | Администрация Черниговского района, МБУК ЧРЦКД (концертный зал) | 0 | 105,124 В т. ч.: местный бюджет: 3,061 федеральный бюджет: 102,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Приобретении и установка кнопки вызова помощника, оборудование туалетной комнаты. Для заезда на второй этаж приобретение мобильного лестничного подъемника. Информационное оснащение путей передвижения: размещение визуальных и тактильных ориентиров, контрастной маркировки. | 2018 год | Административный отдел, МБУК ЧРЦКД (кинозал) | 0 | 353,924 В т. ч.: местный бюджет: 10,308 федеральный бюджет: 343,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Приобретение и установка дверей в концертный зал МБУК «Черниговский районный центр культуры и досуга, адаптированных для маломобильных групп населения | 2019 год | Администрация Черниговского района, МБУК ЧРЦКД (концертный зал) | 0 | 0 | 100,0 В т. ч.: местный бюджет: 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Текущий ремонт полов (выравнивание перепадов высоты), оборудование туалетной комнаты для всех категорий инвалидов в здании Библиотеки-филиала расположенной по адресу: Черниговский район, с. Черниговка, ул. Пушкинская, д. 99 | 2020 год | Администрация Черниговского района, МБУК «БС и ИКМ» | 0 | 0 | 0 | 1500,000 В т. ч.: местный бюджет: 1500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Информационное оснащение путей передвижения: размещение визуальных и тактильных ориентиров, контрастной маркировки в здании Библиотеки-филиала расположенной по адресу: с. Синий-Гай, ул. Советская, д. 6 | 2021 год | Администрация Черниговского района, МБУК «БС и ИКМ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Информационное оснащение путей передвижения: размещение визуальных и тактильных ориентиров, контрастной маркировки в здании библиотеки с. Дмитриевка | 2022 год | Администрация Черниговского района, МБУК «БС и ИКМ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 В т. ч.: местный бюджет: 100,0 | 0 | 0 |
| 1.16 | Информационное оснащение путей передвижения: размещение визуальных и тактильных ориентиров, контрастной маркировки в здании библиотеки с. Реттиховка | 2023 год | Администрация Черниговского района, МБУК «БС и ИКМ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 В т. ч.: местный бюджет: 100,0 | 0 |
| 1.18 | Информационное оснащение путей передвижения: размещение визуальных и тактильных ориентиров, контрастной маркировки в здании библиотеки с. Снегуровка | 2024 год | Администрация Черниговского района, МБУК «БС и ИКМ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 В т.ч.: местный бюджет: 100,0 |
| 2. Социокультурная реабилитация инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование позитивного общественного мнения по отношению к инвалидам и проблемам, связанным с инвалидностью. | 2017-2024 | Администрация Общество инвалидов Черниговского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Создание условий для функционирования общественных организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями. | 2017-2024 | Администрация Общество инвалидов Черниговского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Вовлечение населения Черниговского района с ограниченными возможностями здоровья в культурную жизнь. | 2017-2024 | Администрация Общество инвалидов Черниговского района | 0 | 78,741 В т. ч.: местный бюджет: 78,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Участие в мероприятиях, проводимых Приморской краевой организацией общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» для людей с ограниченными возможностями |  | Администрация Общество инвалидов Черниговского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 650,021 В т. ч.: местный бюджет: 356,092 федеральный бюджет: 293,929 | 808,618 В т. ч.: местный бюджет: 99,988 федеральный бюджет: 708,618 | 100,000 В т. ч.: местный бюджет: 100,000 | 1500,000 В т. ч.: местный бюджет: 1500,000 | 0,000 | 100,000 В т. ч.: местный бюджет: 100,000 | 100,000 В т. ч.: местный бюджет: 100,000 | 100,000 В т. ч.: местный бюджет: 100,000 |