Приложение  к постановлению

Администрации Черниговского района

от 05.10.2022 № 612-па

# Программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

# Черниговского муниципального района на 2017 — 2025 годы»

# 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.1. | Наименование программы | «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Черниговского муниципального района на 2017 — 2025 годы» |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Дата принятия решения о разработке Программы: | Постановление администрации Черниговского района от 05.09.2016 года № 328-па «Об утверждении муниципальных программ Черниговского муниципального района на 2017-2025 годы» Распоряжение администрации Черниговского района от 21.09.2021 года № 319-ра «О продлении муниципальных программ Черниговского муниципального района» |
| 1.3. | Заказчик Программы: | Администрация Черниговского муниципального района |
| 1.4. | Ответственный исполнитель Соисполнители, участники Программы | Организационный отдел администрации Черниговского района Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Черниговский районный центр культуры и досуга»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система и Историко — краеведческий музей Черниговского района»; МБУ ДО «Детская школа искусств» Черниговского района Управление образования администрации Черниговского района |
| 1.5. | Координатор Программы | Администрация Черниговского муниципального района |
| 1.6. | Цель Программы Задачи Программы | Формирование на территории Черниговского муниципального района доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. - обеспечение объектов социальной инфраструктуры, специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения; - устранение существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности культурных благ для инвалидов; - создание условий для развития инклюзивного образования, в том числе создание доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; - содействовать социализации инвалидов; |
| 1.7. | Сроки этапы реализации Программы: | 2017 — 2025 годы |
| 1.8. | Объемы и источники финансирования программы | Прогнозная оценка объемов финансирования реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 2 828,367 тыс. руб., в том числе: 2017 год — 356,08 тыс. руб. 2018 год — 99,998 тыс. руб. 2019 год — 100,000 тыс. руб. 2020 год — 1 500,000 тыс. руб. 2021 год — 0,000 тыс. руб. 2022 год — 472,289 тыс. руб. 2023 год — 100,000 тыс. руб. 2024 год — 100,000 тыс. руб. 2025 год — 100,000 тыс. руб. Конкретные суммы финансирования мероприятий Программы уточняются перед принятием районного бюджета в соответствии с социально — экономической и финансово - бюджетной ситуацией в районе Прогнозная оценка объемов финансирования реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета составляет 1 002,548 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год — 293,930 тыс. руб. 2018 год — 708,618 тыс. руб. 2019 год — 0 тыс. руб. 2020 год — 0 тыс. руб. 2021 год — 0 тыс. руб. 2022 год — 0 тыс. руб. 2023 год — 0 тыс. руб. 2024 год — 0 тыс. руб. 2025 год — 0 тыс. руб. |
| 1.9. | Организация управления и система контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется заказчиком. Исполнители ежегодно отчитываются об исполнении и итогах реализации Программы, вносят предложения относительно мероприятий, реализуемых в рамках настоящей Программы. Ежеквартально исполнитель направляет в отдел экономики администрации Черниговского района отчет о ходе реализации мероприятий Программы. |
| 1.10. | Целевые индикаторы Программы | - доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Черниговского муниципального района, обеспеченных беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных граждан; - количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Черниговского муниципального района, обеспеченных беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных граждан; - удельный вес инвалидов, охваченных социокультурной реабилитацией. |
| 1.11. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит: - увеличить количество объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с учётом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения до 65 %; - удельный вес инвалидов, охваченных социокультурной реабилитацией увеличить до 30% |

# 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

13 декабря 2006 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН принята Конвенция о правах инвалидов. Основными принципами которой являются полное и эффективное вовлечение инвалидов в жизнь общества, равенство возможностей всех граждан не зависимо от их физических возможностей.

Формирование доступной среды жизнедеятельности на территории Черниговского района, это важное условие для обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в культурной жизни района.

Понятие «доступная среда» очень часто ассоциируется только с инвалидами и с людьми, страдающими нарушениями двигательных функций. Однако, доступная среда нужна также другим маломобильным группам населения – пожилым гражданам, лицам трудоспособного возраста в восстановительный период лечения после травмы, заболеваний опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, беременным женщинам, женщинам с маленькими детьми в колясках.

В Черниговском районе имеет место проблема доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации. На общее количество населения (33 659 человек) приходится 2 443 инвалида, что составляет 7,2 % от общего количества жителей Численность маломобильного населения в районе оценочно составляет 15% от общего количества населения, мы видим, что 22,2 % от численности населения района нуждаются в обеспечении доступности к объектам инфраструктуры.

На территории Черниговского района активно действует районное Общество инвалидов Приморской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов.

По данным управления образования администрации Черниговского района в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается и воспитывается 42 ребенка-инвалида. Из общего числа обучающихся 16 школьников обучаются на дому, так как в общеобразовательных учреждениях не созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. Дошкольные учреждения посещает 8 детей инвалидов.

Для решения задачи по созданию детям - инвалидам равных с другими обучающимися возможностей в получении образования требуется принятие комплекса мер по созданию доступной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение детей - инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития.

Одним из важнейших направлений в социокультурной реабилитации инвалидов является обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к ценностям культуры и искусства, к услугам, предоставляемым учреждениями культуры.

В настоящее время в муниципальной собственности администрации Черниговского района находится 43 объекта социальной инфраструктуры. Полностью адаптированных объектов к беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп граждан на территории района нет.

Создание адаптированной инфраструктуры Черниговского района для маломобильных групп населения требует материальных затрат, что возможно решить только в рамках          муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения черниговского муниципального района на 2017-2025 годы».

Программа имеет целый спектр мероприятий по социокультурной адаптации инвалидов. Эффективная социализация граждан с ограниченными возможностями предусматривает их активное участие в общественной жизни, обеспечение возможности выбора досуговых занятий, участие в занятиях спортом.

3. Цели и задачи Программы

Основные цели и задачи Программы определены исходя из необходимости создания условий для успешной реабилитации и социализации инвалидов, создания возможностей для максимального использования потенциала инвалидов, обеспечения им равных возможностей в реализации гражданских прав.

Цель программы:

Формирование на территории Черниговского муниципального района доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задачи программы:

- обеспечение объектов социальной инфраструктуры, специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения;

- устранение существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности образовательной среды для инвалидов;

- создание условий для развития инклюзивного образования, в том числе создание доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

- содействовать социализации инвалидов;

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2017-2025 годах в один этап.

5. Перечень мероприятий Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:

- осуществить работы по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры: оборудование пандуса, установка перил и поручней в коридорах, туалетных комнатах, на лестничных пролетах, расширение дверных проемов, оборудование эвакуационных выходов, приобретение и установка кнопок вызова помощника, укладка тактильной плитки;

- вовлечь как можно больше детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов в образовательные учреждения, для   данного мероприятия предусмотрено создание толерантной среды в образовательных учреждениях;

- создать условия для функционирования общественных организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями;

- сформировать позитивное общественное мнение по отношению к инвалидам и проблемам, связанным с инвалидностью;

- проводить 1 раз в полугодие совещания, семинары, «круглые столы» по проблемам доступности среды жизнедеятельности инвалидов, опубликование статей в СМИ;

- преодолеть неблагоприятное социальное положение инвалидов, расширить их участие в гражданской, экономической, политической и культурной жизни наравне с другими членами общества.

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников ее реализации, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий программы.

Ответственный исполнитель Программы (администрация Черниговского района) обеспечивает оперативный контроль над ходом реализации Программных мероприятий, своевременным предоставлением всеми исполнителями программы отчетной информации о выполнении мероприятий, а также за предоставлением в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы, готовит отчет о реализации Программы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

|  | 2017 (тыс. руб.) | 2018 (тыс. руб.) | 2019 (тыс. руб.) | 2020 (тыс. руб.) | 2021 (тыс. руб.) | 2022 (тыс. руб.) | 2023 (тыс. руб.) | 2024 (тыс. руб.) | 2025 (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районный бюджет | 356,08 | 99,998 | 100,0 | 1 500,0 | 0,0 | 472,289 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2 828,367 |
| Федеральный бюджет | 293,930 | 708,618 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 002,548 |

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района. Мероприятия и объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального района. Финансирование мероприятий Программы также осуществляется за счет средств бюджета ее исполнителей.

8. Управление и контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы Администрацией Черниговского района.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы   ежеквартально направлять в отдел экономики администрации Черниговского района отчет о ходе выполнения программных мероприятий.

Ежегодно до 1 марта года следующего за отчетным, представляет в отдел экономики администрации Черниговского района годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ, который содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программ;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программы;

- оценку целевых индикаторов и эффективности Программ, динамику фактически достигнутых значений целевых индикаторов в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка;

- отчет может содержать иную информацию, в том числе предложения о внесении изменений в Программы; сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований; досрочном прекращении реализации Программ.

9.  Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности реализации программы производится административным отделом администрации Черниговского муниципального района ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Целевые индикаторы Программы

| Наименование целевого индикатора Программы | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов социальной инфратсруктуры, находящихся в муниципальной собственности Черниговского муниципального района, обеспеченных беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных граждан | % | 2,0 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 |
| Количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Черниговского муниципального района, обеспеченных беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных граждан | единиц | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельный вес инвалидов, охваченных социокультурной реабилитацией | % | 19 | 21 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 |

Приложение

к программе «Формирование доступной среды

жизнедеятельности для инвалидов и других

маломобильных групп населения

Черниговского муниципального района на

2017 — 2025 годы»

Перечень мероприятий программы

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Черниговского муниципального района на 2017 — 2025 годы»

(тыс. руб.)

| № | Мероприятия | Срок | Исполнитель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка пандуса у входа в здание детской библиотеки МБУК «Библиотечная система и Историко-краеведческий музей Черниговского района» | 2017 год | Администрация Черниговского района, МБУК «БС и ИКМ» | 39,500 В т. ч.: местный бюджет: 6,715 федеральный бюджет: 32,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Приобретение и установка кнопки вызова, перекатных пандусов с противоскользящей поверхностью для обеспечения беспрепятственного доступа в выставочное залы инвалидов-колясочников, информационной индукционной системы. Информационное оснащение путей передвижения в коридоре, размещение визуальных и тактильных ориентиров в зданиях Историко-краеведческого музея и детской библиотеки Черниговского района. | 2017 год | Администрация Черниговского района, МБУК «БС и ИКМ» | 314,631 В т. ч.: местный бюджет: 53,487 федеральный бюджет: 261,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Установка пандуса в МБОУ СОШ №2 им. С.М. Валеева с. Черниговка | 2017 год | Управление образования Черниговского района | 20,570 В т. ч.: местный бюджет: 20,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Установка пандуса в МБОУ СОШ №5 пгт. Сибирцево | 2017 год | Управление образования Черниговского района | 35,90 В т. ч.: местный бюджет: 35,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Установка пандуса в МБОУ СОШ №8 с. Черниговка | 2017 год | Управление образования Черниговского района | 72,350 В т. ч.: местный бюджет: 72,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Установка пандуса в МБОУ СОШ №10 с. Дмитриевка | 2017 год | Управление образования Черниговского района | 74,390 В т. ч.: местный бюджет: 74,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Установка пандуса в МБОУ ООШ №13 с. Меркушевка | 2017 год | Управление образования Черниговского района | 72,100 В т. ч.: местный бюджет: 72,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Установка пандуса в МБОУ ООШ №14 с. Халкидон | 2017 год | Управление образования Черниговского района | 20,580 В т. ч.: местный бюджет: 20,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Установка пандуса с козырьком оборудованном отливами у входа в здание библиотеки по адресу с. Черниговка, ул. Пушкинская, 99 | 2018 год | Администрация Черниговского района, МБУК «БС и ИКМ» | 0 | 270,827 В т. ч.: местный бюджет: 7,888 федеральный бюджет: 262,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Приобретение перекатных пандусов с противоскользящей поверхностью для обеспечения беспрепятственного доступа в концертный зал, складной рампы для преодоления лестницы в фойе здания. Приобретение и установка информационной индукционной системы. Информационное оснащение путей передвижения: размещение визуальных и тактильных ориентиров, контрастной маркировки. | 2018 год | Администрация Черниговского района, МБУК ЧРЦКД (концертный зал) | 0 | 105,124 В т. ч.: местный бюджет: 3,061 федеральный бюджет: 102,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Приобретении и установка кнопки вызова помощника, оборудование туалетной комнаты. Для заезда на второй этаж приобретение мобильного лестничного подъемника. Информационное оснащение путей передвижения: размещение визуальных и тактильных ориентиров, контрастной маркировки. | 2018 год | Административный отдел, МБУК ЧРЦКД (кинозал) | 0 | 353,924 В т. ч.: местный бюджет: 10,308 федеральный бюджет: 343,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Приобретение и установка дверей в концертный зал МБУК «Черниговский районный центр культуры и досуга, адаптированных для маломобильных групп населения | 2019 год | Администрация Черниговского района, МБУК ЧРЦКД (концертный зал) | 0 | 0 | 100,0 В т. ч.: местный бюджет: 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Текущий ремонт полов (выравнивание перепадов высоты), оборудование туалетной комнаты для всех категорий инвалидов в здании Библиотеки-филиала расположенной по адресу: Черниговский район, с. Черниговка, ул. Пушкинская, д. 99 | 2020 год | Администрация Черниговского района, МБУК «БС и ИКМ» | 0 | 0 | 0 | 1500,000 В т. ч.: местный бюджет: 1500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Информационное оснащение путей передвижения: размещение визуальных и тактильных ориентиров, контрастной маркировки в здании Библиотеки-филиала расположенной по адресу: с. Синий-Гай, ул. Советская, д. 6 | 2021 год | Администрация Черниговского района, МБУК «БС и ИКМ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Информационное оснащение путей передвижения: размещение визуальных и тактильных ориентиров, контрастной маркировки в здании библиотеки с. Дмитриевка | 2022 год | Администрация Черниговского района, МБУК «БС и ИКМ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 В т. ч.: местный бюджет: 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | Установка пандуса в Центральной библиотеки им. В.Т. Слипенчука | 2022 год | Администрация Черниговского района, МБУК «БС и ИКМ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,289 В т. ч.: местный бюджет: 100,0 |  |  |  |
| 1.17 | Информационное оснащение путей передвижения: размещение визуальных и тактильных ориентиров, контрастной маркировки в здании библиотеки с. Реттиховка | 2023 год | Администрация Черниговского района, МБУК «БС и ИКМ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 В т. ч.: местный бюджет: 100,0 | 0 | 0 |
| 1.18 | Информационное оснащение путей передвижения: размещение визуальных и тактильных ориентиров, контрастной маркировки в здании библиотеки с. Снегуровка | 2024 год | Администрация Черниговского района, МБУК «БС и ИКМ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 В т.ч.: местный бюджет: 100,0 | 0 |
| 1.19 | Информационное оснащение путей передвижения: размещение визуальных и тактильных ориентиров, контрастной маркировки в здании Библиотеки-филиала расположенной по адресу: с. Синий-Гай, ул. Советская, д. 6 | 2025 | Администрация Черниговского района, МБУК «БС и ИКМ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 В т.ч.: местный бюджет: 100,0 |
| 2. Социокультурная реабилитация инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование позитивного общественного мнения по отношению к инвалидам и проблемам, связанным с инвалидностью. | 2017-2025 | Администрация Общество инвалидов Черниговского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Создание условий для функционирования общественных организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями. | 2017-2025 | Администрация Общество инвалидов Черниговского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Вовлечение населения Черниговского района с ограниченными возможностями здоровья в культурную жизнь. | 2017-2025 | Администрация Общество инвалидов Черниговского района | 0 | 78,741 В т. ч.: местный бюджет: 78,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Участие в мероприятиях, проводимых Приморской краевой организацией «Всероссийское общество инвалидов» для людей с ограниченными возможностями |  | Администрация Общество инвалидов Черниговского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 650,021 В т. ч.: местный бюджет: 356,092 федеральный бюджет: 293,929 | 808,618 В т. ч.: местный бюджет: 99,988 федеральный бюджет: 708,618 | 100,000 В т. ч.: местный бюджет: 100,000 | 1500,000 В т. ч.: местный бюджет: 1500,000 | 0,000 | 472,289 В т. ч.: местный бюджет: 100,000 | 100,000 В т. ч.: местный бюджет: 100,000 | 100,000 В т. ч.: местный бюджет: 100,000 | 100,000 В т. ч.: местный бюджет: 100,000 |