Аналитическая записка

Комплексная оценка результативности и эффективности муниципальных программ Черниговского района за 2015 год.

В течение 2015 года в Черниговском районе осуществлялись мероприятия по реализации 14 муниципальных программ, 5 из которых состоят из 20 подпрограмм. Объем финансирования муниципальных программ планировался в сумме -641 783 тыс. руб. Фактический объем финансирования программ из бюджетов всех уровней в 2015 году составил - 614 514 тыс. руб. (в том числе из местного бюджета – 241 698  тыс. руб., краевого -   367 850 тыс. руб. и федерального бюджета в сумме – 4 966 тыс. руб.). Процент исполнения составил - 95,75 % от плана.

В 2015 году реализация муниципальных программ осуществлялась по  следующим направлениям:

1) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности » на территории Черниговского муниципального района на 2014-2017 годы;

2) «Отходы на 2014-2017»,;

3)«Развитие физической культуры и спорта в Черниговском муниципальном районе» на 2014-2017 годы

4)«Формирование информационного общества на 2014-2017».

5)«Развитие образования Черниговского района» на 2014-2017 годы  - состоящая из 6 подпрограмм (развитие системы дошкольного образования, развитие системы общего образования, организация отдыха и занятости детей в каникулярное время, развитие системы дополнительного образования и внеучебного развития учащихся, пожарная безопасность в образовательных учреждениях,  мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в Черниговском районе на 201-2017годы»);

6)«Социальное развитие сельских территорий Черниговского муниципального района» на 2014-2017годы - состоящая из 3 подпрограмм (социальное развитие села, обеспечение жильем молодых семей, молодежь района)

7) «Развитие культуры  Черниговского муниципального района» на 2014-2017 годы - состоящая из 4 подпрограмм (сохранение и развитие традиций народной культуры самодеятельного художественного творчества, культурно-досуговой деятельности, пожарная безопасность учреждений культуры, сочувствие по социальной адаптации и защите прав инвалидов, патриотическое воспитание граждан);

8)«Противодействие и профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании на территории Черниговского муниципального района» на 2014-2017 годы - состоящая из  3 подпрограмм (противодействие и профилактика экстремизма и терроризма, профилактика правонарушений, профилактика наркомании);

9) «Экономическое развитие и инновационная экономика Черниговского муниципального района» на 2014-2017 годы – состоящая из 4 подпрограмм (предпринимательство, туризм, финансовое планирование, развитие муниципальной службы);

10)«Противодействие коррупции в администрации Черниговского муниципального района на 2013-2015 годы»;

Программы Жилищно-коммунального хозяйства:

11)«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Черниговского муниципального района на 2015-2017 годы»;

12)«Ремонт и содержание дорог местного значения Черниговского муниципального района на 2015-2017 годы»;

13)«Капитальный ремонт многоквартирных домов Черниговского муниципального района Приморского края на 2015-2017 годы».

14)«Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Черниговского муниципального района Приморского края на 2015-2016 годы»;

Наибольший удельный вес в расходах муниципального бюджета на финансирование программ приходится на сферу: образование — 79,2%, на остальные программы, расходы муниципального бюджета составили менее 10%: экономическое развитие и инновационная экономика –6,3 %, развитие культуры — 6,3%, физическая культура и спорт- 3,4%, ремонт и содержание дорого местного значения- 1,2 %, создание МФЦ -1,5% ,другие программы менее 1%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по Порядку, утвержденному постановлением Администрации Черниговского района от 23.07.2013 №733-па «Об утверждении порядка организации работы по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Черниговском районе» на основании представленных годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ и подпрограмм.

Основными критериями для оценки эффективности муниципальных программ являются: соответствие  программы системе приоритетов социально-экономического развития Черниговского района, выполнение запланированных мероприятий программы в соответствии с установленными целевыми индикаторами, уровень  финансового обеспечения программы, организация контроля над реализацией программы, уровень  динамики индикаторов.

В результате проведенного анализа, каждая муниципальная программа включая и ее подпрограммы  получила заключение  о ее эффективности и целесообразности продолжения.

Из  муниципальных программ  фактическое  значение индикатора «более 100 %» у 8-ми программ:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на территории Черниговского муниципального района на 2014-2017 годы;

«Развитие физической культуры и спорта в Черниговском муниципальном районе» на 2014-2017 годы;

«Развитие образования Черниговского района» на 2014-2017 годы;

«Развитие культуры  Черниговского муниципального района» на 2014-2017 года»;

«Противодействие и профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании на территории Черниговского муниципального района» на 2014-2017 годы;

«Экономическое развитие и инновационная экономика Черниговского муниципального района» на 2014-2017 годы

«Противодействие коррупции в администрации Черниговского муниципального района на 2013-2015 годы»

«Ремонт и содержание дорог местного значения Черниговского муниципального района на 2015-2017 годы»;

Значение индикатора «на уровне 100%» у программы:

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Черниговского муниципального района на 2015-2017 годы»;

Значение индикатора «менее 100%»  процент исполнения  74 % у программы «Социальное развитие сельских территорий Черниговского муниципального района» на 2014-2017годы, состоящей из 3 подпрограмм. По двум подпрограммам все индикаторы выполнены в полном объеме. Однако в третьей подпрограмме  предусмотрены 2 целевых индикатора — общее количество жилых помещений для граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Черниговского района и количество сельских семей, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Черниговского района, на условиях софинансирования с федеральным и краевым бюджетами. Но в связи с тем, что приоритет в 2015 году был отдан гражданам, работающим в агропромышленном комплексе и социальной сфере (здравоохранение, образование, культура, физкультура и спорт), желающим построить индивидуальное жилье, департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края рассмотрены пакеты документов 3 семей Черниговского района, но в связи с отсутствием средств из федерального бюджета, финансирование участников перенесено на 2016 год.

В связи с высокой социальной значимостью программы в районе, предлагается продолжить мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, при этом, учитывая полномочия администрации Черниговского района, определенные федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», в Подпрограмме № 1 «Социальное развитие села в Черниговском районе» на 2014-2017 годы приложении к муниципальной программе «Социальное развитие сельских территорий в Черниговском муниципальном районе» на 2014-2017 годы.

Значение индикатора «менее 100%» процент исполнения 40 % у программы «Формирование информационного общества в Черниговском районе» на 2014-2017 годы. В данной программе предусмотрено 5 индикаторов, два из которых выполнены в 100% объеме в 2014 году, поэтому в 2015 году имеют нулевое значение. Два индикатора выполнены в 100% объеме в 2015 году. По индикатору - модернизация серверного оборудования в 2015 году было запланировано 2 модернизации, но в связи с отсутствием финансирования не было выполнено, ни одной модернизации. В связи с этим данная программа выполнена на 40 %. Анализируя выполнение целевых показателей программы, можно отметить следующее: программа является эффективной и необходима ее реализация в дальнейшем.

Значение индикатора «менее 100%»  процент исполнения 77% у программы «Отходы» на 2014-2017 гг.  В 2014 г. были проведены общественные слушания по проекту «Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) для Черниговского муниципального района». Планировалось строительство современного комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов.  Однако это мероприятие программы не было исполнено, в связи с этим программа работала не в полную силу.  Причиной  явилось то, что  разработанный проект «Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) для Черниговского муниципального района» в настоящее время  находится на экологической экспертизе в Управлении федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) в г. Хабаровск. Внедрение данного проекта улучшит экологическую обстановку в районе. Применение современных технологий утилизации и переработки отходов обеспечит защиту атмосферы и прилегающую территорию, и грунтовые воды от загрязнения.  В связи с этим программу «Отходы» на 2014-2017 гг.» признать как «эффективная» и продолжить ее реализацию в дальнейшем.

Значение индикатора «менее 100%»  у программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов Черниговского муниципального района Приморского края на 2015-2017 годы» процент исполнения 0 % - эффективность программы не оценивалась. Программой предусмотрены три целевых индикатора - улучшение технического состояния многоквартирных домов, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в МКД, проведение капитального ремонта МКД. Финансирование программы определено из двух источников:  из средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и средств местного бюджета. В 2015 году Фондом капитального ремонта принято решение о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов только за счет платежей за капитальный ремонт жилого фонда собственников МКД без привлечения средств местного бюджета.

В связи с высокой степенью износа муниципального жилищного фонда, предлагается разработать муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Черниговского района на 2016-2018 годы» с привлечением  средств местного бюджета.

Значение индикатора «менее 100%» у программы «Развитие телекоммуникационной  инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления»  процент исполнения 0 % эффективность не оценивалась. В связи с тем, что МФЦ начало свою работу только в конце декабря 2015 года, в соответствии с запланированным планом-графиком создания МФЦ, то данные показатели программы не были выполнены. Однако в связи с высокой социальной значимостью программы в районе, предлагается продолжить реализацию программы.

Разработка муниципальных программ по-прежнему остается одним из приоритетов в системе муниципального управления и является  серьезным шагом на пути  повышения эффективности работы отраслевых отделов и управлений по внедрению системы бюджетирования, ориентированного на результат.

Муниципальные программы являются механизмом программно- целевого управления бюджетными ресурсами и в конечном итоге позволяют  оценить эффективность использования направляемых на финансирование программных мероприятий бюджетных ресурсов. Тем самым программы дают возможность повысить результативность бюджетных расходов.

Начальник управления экономики

и территориального планирования

администрации Черниговского района					Т.Н. Акимова

Исп:Коровицкая Д.Л.

Тел: 8(42351) 25-6-49