Годовой отчет по

комплексной оценке результативности и эффективности муниципальных программ Черниговского района за 2016 год.

В течение 2016 года в Черниговском районе осуществлялись мероприятия по реализации 15 муниципальных программ, 7 из которых состоят из 23 подпрограмм. Объем финансирования муниципальных программ планировался в сумме -644 603 тыс. руб. Фактический объем финансирования программ из бюджетов всех уровней в 2016 году составил – 630 378 тыс. руб. (в том числе из местного бюджета – 245 195  тыс. руб., краевого -   380 033 тыс. руб. и федерального бюджета в сумме – 5 150 тыс. руб.). Процент исполнения составил - 97,79 % от плана.

В 2016 году реализация муниципальных программ осуществлялась по  следующим направлениям:

1. «Развитие образования Черниговского района» на 2014-2017 годы  - состоящая из 4 подпрограмм:

1)развитие системы дошкольного образования Черниговского района на 2014-2017 годы»

2)развитие системы общего образования Черниговского района

3)развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Черниговского района

4)обеспечение деятельности учреждений и органов самоуправления системы образования Черниговского района на 2014-2017 годы.

2.«Социальное развитие сельских территорий Черниговского муниципального района» на 2014-2017годы - состоящая из 3 подпрограмм:

1)социальное развитие села в Черниговском районе на 2014-2017 годы»

2)обеспечение жильем молодых семей Черниговского района на 2014-2017 годы

3)молодежь района на 2014-2017 годы.

3. «Развитие культуры  Черниговского муниципального района» на 2014-2017 годы - состоящая из 4 подпрограмм:

1)сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, организация культурно-досуговой деятельности и обеспечение населения услугами учреждений культуры в Черниговском муниципальном районе в 2014-2017 гг.,

2)пожарная безопасность учреждений культуры Черниговского муниципального района на 2014-2016 годы»

3)сочувствие по социальной адаптации и защите прав инвалидов, в Черниговском муниципальном районе на 2014-2017 годы

4)патриотическое воспитание граждан Черниговского муниципального района на 2014-2017 годы.

4. «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском муниципальном районе» на 2014-2017 годы.

5. «Формирование информационного общества в Черниговском районе на 2014-2017».

6. «Противодействие и профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании на территории Черниговского муниципального района» на 2014-2017 годы - состоящая из  3 подпрограмм:

1)противодействие и профилактика экстремизма, терроризма на территории Черниговского муниципального района на 2014-2017 годы

2)профилактика правонарушений в Черниговском муниципальном районе на 2014-2017 годы

3)профилактика наркомании в Черниговском муниципальном районе на 2014-2017 годы.

7. «Экономическое развитие и инновационная экономика Черниговского муниципального района» на 2014-2017 годы – состоящая из 4 подпрограмм:

1)развитие малого и среднего предпринимательства в Черниговском муниципальном районе на 2014-2017 годы

2)развитие внутреннего и въездного туризма в Черниговском муниципальном районе на 2014-2017 годы

3)долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Черниговском муниципальном районе на 2014-2017 годы

4)развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Черниговского района на 2014-2017 годы.

8. «Капитальный ремонт многоквартирных домов Черниговского муниципального района Приморского края на 2015-2017 годы».

9. «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе на 2016-2018 годы» – состоящая из 3 подпрограмм:

1)ремонт и содержание дорог местного значения Черниговского муниципального района Приморского края

2)развитие транспортного хозяйства Черниговского района

3)повышение безопасности дорожного движения на территории Черниговского района.

10. «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления.

11.  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Черниговского муниципального района на 2015-2017 годы» -  состоящая из 2 подпрограмм:

1)Чистая вода на 2015-2017 годы Строительство сетей водоснабжения и системы очистки питьевой воды в с.Черниговка

2)развитие, ремонт (капитальный ремонт) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры Черниговского района.

12. «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности » на территории Черниговского муниципального района на 2014-2017 годы.

13. «Отходы на 2014-2017 годы».

14. «Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизма в Черниговском муниципальном районе на 2016-2017 годы».

15. «О противодействии коррупции в администрации Черниговского муниципального района на 2016-2018 годы».

Наибольший удельный вес в расходах муниципального бюджета на финансирование программ приходится на сферу: образование — 82,3%, на остальные программы, расходы муниципального бюджета составили менее 10%: экономическое развитие и инновационная экономика – 5,6 %, развитие культуры — 5,7%, развитие дорожного хозяйства и транспорта - 2 %, развитие системы коммунальной инфраструктуры -1,1%, развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления МФЦ -1,5% ,другие программы менее 1%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по Порядку, утвержденному постановлением Администрации Черниговского района от 23.07.2013 №733-па «Об утверждении порядка организации работы по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Черниговском районе» на основании представленных годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ и подпрограмм.

Основными критериями для оценки эффективности муниципальных программ являются: выполнение запланированных мероприятий программы в соответствии с установленными целевыми индикаторами, уровень  финансового обеспечения программы, соответствие  программы системе приоритетов социально-экономического развития Черниговского района, организация контроля над реализацией программы, уровень  динамики индикаторов.

В результате проведенного анализа, каждая муниципальная программа, включая и ее подпрограммы,  получила заключение  о ее эффективности и целесообразности продолжения.

Из  муниципальных программ  фактическое  значение индикатора «более 100 %» у 9-ти программ:

1)«Развитие образования в Черниговском муниципальном районе» на 2014-2017 годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 101,1%.

2)«Социальное развитие сельских территорий Черниговского муниципального района» на 2014-2017годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 110,4%.

3)«Развитие культуры  Черниговского муниципального района» на 2014-2017 года». В целом сводная оценка эффективности программы составила- 120,5%.

4)«Капитальный ремонт многоквартирных домов Черниговского муниципального района Приморского края на 2015-2017 годы». В целом сводная оценка эффективности программы составила- 162,4%.

5)«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе на 2016-2018 годы». В целом сводная оценка эффективности программы составила- 117%.

6)«Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 200%.

7)«Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности» на территории Черниговского муниципального района на 2014-2017 годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 115%.

8)«Отходы» на 2014-2017 гг. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 140%.

9)«Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизма в Черниговском муниципальном районе на 2016-2017 годы». В целом сводная оценка эффективности программы составила- 107,7%.

Значение индикатора «на уровне 100%» у программ:

1)«Развитие физической культуры и спорта в Черниговском муниципальном районе» на 2014-2017 годы.

2)«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Черниговского муниципального района на 2015-2017 годы».

Значение индикатора «менее 100%»  процент исполнения 92,6% у программы «Противодействие и профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании на территории Черниговского муниципального района» на 2014-2017 годы состоящей из 3 подпрограмм. По 2 подпрограммам все индикаторы выполнены в полном объеме. Однако,  в третьей подпрограмме «противодействие и профилактика экстремизма, терроризма на территории Черниговского муниципального района на 2014-2017 годы», предусмотрены 2 целевых индикатора один из которых  является - обеспечение системы мер противодействия экстремизму и терроризму, формирование эффективных механизмов пресечения и профилактики различных видов терроризма. Однако это мероприятие подпрограммы не было исполнено, подпрограмма работала не в полную силу, в связи с отсутствием финансирования.   Эффективность реализации подпрограммы в 2016 году составила 50%. Оценка выполнения подпрограммы в 2016 году считать удовлетворительно. Для более эффективной реализации подпрограммы в последующем, предлагается внести изменения и утвердить ее отдельной программой.

Значение индикатора «менее 100%»  процент исполнения  91,7% у программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Черниговского муниципального района» на 2014-2017 годы, состоящей из 4 подпрограмм. По трем подпрограммам все индикаторы выполнены в полном объеме. Однако в четвертой подпрограмме «развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Черниговского района на 2014-2017 годы» предусмотрены 3 целевых индикатора:

1) доля муниципальных служащих, от общего количества, назначенных на должность муниципальной службы по результатам проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы. Процент исполнения - 0%, так как  в виду проведения организационно- штатных мероприятий в администрации Черниговского района замещение должностей муниципальной службы, замещенных кадрового резерва в 2016 году не проводилось поэтому данный индикатор за 2016 год имеет нулевое значение.

2) доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества служащих, согласно утвержденного графика. Процент исполнения - 100%.

3) количество муниципальных служащих, прошедших краткосрочное повышение квалификации. Процент исполнения - 0%, за 2016 год муниципальные служащие не проводили повышение квалификации в связи с недофинансированием мероприятий по обучению из бюджета Черниговского района, в связи с этим индикатор имеет нулевое значение.

Эффективность реализации подпрограммы в 2016 году составила 33,3%, что ниже уровня плановых значений целевых индикаторов, это произошло по причине недофинансирования подпрограммы в 2016 году. Для более эффективной реализации подпрограммы в последующем, предлагается внести изменения и утвердить ее отдельной программой.

Значение индикатора «менее 100%»  процент исполнения 85,7% у программы  «О противодействии коррупции в администрации Черниговского муниципального района на 2016-2018 годы». Данной программой предусмотрены 7 целевых индикаторов – 6 из которых выполнены в 100% объеме. Такие как:

1) «доля выполненных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой к реализации в соответствующем году, от общего количества мероприятий». Процент исполнения - 100%, программа выполняется в соответствии с планом мероприятий предусмотренных на каждый год.

2) «доля нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, разработанных Администрацией Черниговского   района в соответствующем году, в отношении которых проведена обязательная антикоррупционная экспертиза, от их общего количества». Процент исполнения - 100%, все нормативно-правовые акты администрации Черниговского района проходят антикоррупционную экспертизу.

3) « доля вынесенных в соответствующем году на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации вопросов, связанных с нарушением муниципальными служащими требований действующего законодательства, от общего количества таких нарушений, выявленных в Администрации в соответствующем году». Процент исполнения - 100%, рассмотрение комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Черниговского района в 2016 году не проводилось в виду отсутствия прецендента.

4)«доля уведомлений муниципальных служащих Администрации о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, рассмотренных Администрацией, от общего количества уведомлений, направленных представителю нанимателя». Процент исполнения - 100%, уведомлений муниципальных служащих администрации Черниговского района о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений в 2016 году не поступало.

5) «доля уведомлений муниципальных служащих о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, направленных для рассмотрения в установленном порядке, от общего количества указанных уведомлений». Процент исполнения - 100%, получение подарка, в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, муниципальными служащими администрации Черниговского района не было.

6) «доля размещенных на сайте Черниговского  муниципального района в сети Интернет проектов нормативных правовых актов, разработанных Администрацией в соответствующем году, для обеспечения возможности проведения их независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества таких проектов». Процент исполнения - 100%,	все проекты НПА Черниговского района размещаются на официальном сайте администрации Черниговского района.

7)По целевому индикатору: количество муниципальных служащих Администрации, прошедших обучение (повышение квалификации) по антикоррупционным программам. Процент исполнения - 0%,  В 2016 году запланировано обучение 1 специалиста, но обучение муниципальных служащих не было в связи с отсутствием финансирования.

Эффективность реализации программы в 2016 году составила ниже уровня плановых значений целевых индикаторов, это произошло по причине недофинансирования программы в учетном году, но данная  программа является эффективной и необходима ее реализация в дальнейшем.

Значение индикатора «менее 100%» процент исполнения 80 % у программы «Формирование информационного общества в Черниговском районе» на 2014-2017 годы. Программой предусмотрены 5 целевых индикаторов -

1)Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского района, включенных в систему электронного документооборота (процентов) к 2017 году должна составить 100%. Данный индикатор выполнен в 100% объеме в 2014 году, поэтому в 2016 году имеет нулевое значение.

2)Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского района, подлежащих защите в соответствии с законодательством РФ (процентов) к 2017 году должна составить - 100%. В 2016 году все рабочие места в органе местного самоуправления Черниговского района защищены в соответствии с законодательством РФ. Процент исполнения-100%

3)Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде (единиц) к 2017 году должно составить - 12. Данный индикатор  также выполнен в 100% объеме в 2014 году, поэтому в 2016 году имеет нулевое значение.

4)Модернизация  серверного оборудования администрации Черниговского района (единиц серверов) к 2017 году — 6. В 2016 году запланировано 1 модернизация, выполнено 0 в связи с отсутствием финансирования. Процент исполнения- 0 %

5)Доля рабочих мест  в органах местного самоуправления Черниговского района, оборудованных современными средствами вычислительной техники - 100%. В 2016 году запланирована доля рабочих мест  -100%, выполнено -100%. Процент исполнения-100%.Приобретены лицензии ППО «Консультант Плюс» и «Свод Смарт».

Анализируя выполнение целевых показателей программы, можно отметить следующее, что принятие данной программы позволило сформировать нормативно правовую базу в области информационных технологий, информационную и телекоммуникационную инфраструктуру, необходимую для работы органов местного самоуправления Черниговского района, повысило эффективность муниципального  управления за счет активизации внедрения и повышения результативности использования информационных и коммуникационных технологий, унифицировались процессы разработки и интегрирования используемые в управлении  информационными системами и ресурсами, тем самым обеспечен доступ населения Черниговского района к информации о деятельности органов местного самоуправления Черниговского района. Повысилась информационная открытость органов местного самоуправления Черниговского района, эффективность их взаимодействия с гражданами и организациями, качества оказываемых им услуг, а также компьютерной грамотности муниципальных служащих и населения. Данная  программа является эффективной и необходима ее реализация в дальнейшем.

Разработка муниципальных программ по-прежнему остается одним из приоритетов в системе муниципального управления и является  серьезным шагом на пути  повышения эффективности работы отраслевых отделов и управлений по внедрению системы бюджетирования, ориентированного на результат.

Муниципальные программы являются механизмом программно- целевого управления бюджетными ресурсами и в конечном итоге позволяют  оценить эффективность использования направляемых на финансирование программных мероприятий бюджетных ресурсов. Тем самым программы дают возможность повысить результативность бюджетных расходов.

Начальник управления экономики

и территориального планирования

администрации Черниговского района                                      Т.Н. Акимова

Исп:Коровицкая Д.Л.

Тел: 8(42351)25-6-49