Годовой отчет по

комплексной оценке результативности и эффективности муниципальных программ Черниговского района за 2017 год.

В течение 2017 года в Черниговском районе осуществлялись мероприятия по реализации 25 муниципальных программ, 3 из которых состоят из 9 подпрограмм.

Объем финансирования муниципальных программ планировался в сумме -682 340,44 тыс. руб. Фактический объем финансирования программ из бюджетов всех уровней в 2017 году составил – 654 941,92 тыс. руб. (в том числе из местного бюджета – 261 525,75  тыс. руб., краевого -   392 625,77тыс. руб. и федерального бюджета в сумме – 790,4 тыс. руб.). Процент исполнения составил – 95,98 % от плана.

В 2017 году реализация муниципальных программ осуществлялась по  следующим направлениям:

1. «Развитие образования Черниговского района» на 2014-2020 годы  - состоящая из 4 подпрограмм:

1)развитие системы дошкольного образования Черниговского района на 2014-2020 годы»

2)развитие системы общего образования Черниговского района

3)развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Черниговского района

4)обеспечение деятельности учреждений и органов самоуправления системы образования Черниговского района.

2.«Социальное развитие сельских территорий Черниговского муниципального района» на 2017-2019 годы.

3. «Развитие культуры в Черниговском муниципальном районе» на 2017-2019 годы.

4. «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском муниципальном районе» на 2017-2019 годы.

5. «Формирование информационного общества в Черниговском районе на 2014-2017».

6. «Противодействие и профилактика, терроризма на территории Черниговского муниципального района» на 2017-2019 годы.

7. «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе на 2016-2018 годы» – состоящая из 3 подпрограмм:

1)Ремонт и содержание дорог местного значения Черниговского муниципального района Приморского края

2)Развитие транспортного хозяйства Черниговского района

3)Повышение безопасности дорожного движения на территории Черниговского района.

8. «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления.

9. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Черниговского муниципального района на 2017-2020 годы» -  состоящая из 2 подпрограмм:

1)Чистая вода.

2) Развитие, ремонт (капитальный ремонт) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры Черниговского района.

10. Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Черниговском муниципальном районе на 2017-2019 годы.

11. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Черниговском муниципальном районе на 2017-2019 годы.

12. Развитие внутреннего и въездного туризма в Черниговском муниципальном районе на 2017-2019 годы.

13. Профилактика наркомании в Черниговском муниципальном районе на 2017-2019годы

14. Патриотическое воспитание граждан Черниговского муниципального района на 2017-2019годы.

15. Развитие муниципальной службы и информационной политики в  Черниговском районе на 2017-2019 годы.

16. Профилактика правонарушений в Черниговском муниципальном районе на 2017-2019годы.

17. Молодежь района» на 2017-2019годы.

18. Обеспечение жильем  молодых семей Черниговского района» на 2017- 2020годы.

19. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Черниговского муниципального района» на 2017-2019годы.

20. «Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизму в Черниговском муниципальном районе на 2016-2017 годы».

21. «О противодействии коррупции в администрации Черниговского муниципального района на 2016-2018 годы».

22. Пожарная безопасность учреждений культуры на 2017-2019 годы

23. «Капитальный ремонт многоквартирных домов Черниговского муниципального района Приморского края на 2015-2017 годы».

24.«Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности » на территории Черниговского муниципального района на 2017-2019 годы.

25. «Отходы на 2014-2017 годы».

Наибольший удельный вес в расходах муниципального бюджета на финансирование программ приходится на сферу: образование — 78,8%, на остальные программы, расходы муниципального бюджета составили менее 10%:  -развитие культуры — 8,4%, долгосрочное финансовое планирование – 4,6%, развитие дорожного хозяйства и транспорта - 3 %, развитие системы коммунальной инфраструктуры -1,8 %, развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления МФЦ -1,6%, другие программы менее 1%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по Порядку, утвержденному постановлением Администрации Черниговского района от 23.07.2013 №733-па «Об утверждении порядка организации работы по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Черниговском районе»( с изменениями) на основании представленных годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ и подпрограмм.

Основными критериями для оценки эффективности муниципальных программ являются: выполнение запланированных мероприятий программы в соответствии с установленными целевыми индикаторами, уровень  финансового обеспечения программы, соответствие  программы системе приоритетов социально-экономического развития Черниговского района, организация контроля над реализацией программы, уровень  динамики индикаторов.

В результате проведенного анализа, каждая муниципальная программа, включая и ее подпрограммы,  получила заключение  о ее эффективности и целесообразности продолжения.

Из  муниципальных программ  фактическое  значение индикатора «более 100 %» у 14-ти программ:

1)«Развитие образования в Черниговском муниципальном районе» на 2014-2020 годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 109,4%.

2)Социальное развитие сельских территорий Черниговского муниципального района» на 2017-2019 годы.В целом сводная оценка эффективности программы составила- 104,5%.

3)«Развитие культуры  на территории Черниговского муниципального района» на 2017-2019 года». В целом сводная оценка эффективности программы составила- 195,8%.

4) «Противодействие и профилактика, терроризма на территории Черниговского муниципального района» на 2017-2019 годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 136,6%.

5) «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе на 2016-2018 годы». В целом сводная оценка эффективности программы составила- 225,8%.

6)«Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления на 2016-2018 годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 200%.

7) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Черниговском муниципальном районе на 2017-2019 годы». Сводная оценка эффективности программы составила- 100,5%.

8) Профилактика наркомании в Черниговском муниципальном районе на 2017-2019годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 150%.

9) Патриотическое воспитание граждан Черниговского муниципального района на 2017-2019годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 188,75%.

10) Профилактика правонарушений в Черниговском муниципальном районе на 2017-2019годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 112,3%.

11) «Молодежь района» на 2017-2019годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 146%.

12) Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Черниговского муниципального района» на 2017-2019годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 656,4%.

13) «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности » на территории Черниговского муниципального района на 2017-2019 годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 115,8%.

14) «Отходы на 2014-2017 годы». В целом сводная оценка эффективности программы составила- 125%.

Значение индикатора «на уровне 100%» у 6-ти программ:

1)«Развитие физической культуры и спорта в Черниговском муниципальном районе» на 2017-2020 годы.

2)Развитие внутреннего и въездного туризма в Черниговском муниципальном районе на 2017-2019 годы.

3)Развитие муниципальной службы и информационной политики в  Черниговском районе на 2017-2019 годы.

4) Обеспечение жильем  молодых семей Черниговского района» на 2017- 2020годы.

5)«Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизму в Черниговском муниципальном районе на 2016-2017 годы».

6) Пожарная безопасность учреждений культуры на 2017-2019 годы

Значение индикатора «менее 100%» процент исполнения 98% у программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Черниговского муниципального района на 2017-2020 годы». Программой предусмотрены 4 целевых индикатора 2 из которых выполнены в 100% такие как: 1)понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры и 2)ликвидация несанкционированных свалок. По 2 индикаторам: Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен и водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: 3)по санитарно-химическим показателям и 4) по микробиологическим показателям составил 94% и 98% соответственно. Это связано с тем, что вода из существующих  скважин, которые пробуренные в 70-х, 80-х годах имеют отклонения от нормативных показателей качества воды. Для приведения к нормативным показателям по качеству воды, принято решение о строительство нового водовода с водоочистными сооружениями.  В результате проведенных аукционов и заключенных договоров проводились ремонты оборудования на котельных,  сетей теплоснабжения и водоснабжения.

В связи с высокой степенью износа оборудования на объектах ЖКХ и сетей тепло-водоснабжения, предлагается продолжить мероприятия  по ремонту и строительству объектов ЖКХ, предусмотренные в муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  Черниговского муниципального района на 2017-2020 годы»

Значение индикатора «менее 100%»  процент исполнения 85,7% у программы  «О противодействии коррупции в администрации Черниговского муниципального района на 2016-2018 годы». Данной программой предусмотрены 7 целевых индикаторов – 6 из которых выполнены в 100% объеме. Такие как:

1) «доля выполненных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой к реализации в соответствующем году, от общего количества мероприятий». Процент исполнения - 100%, программа выполняется в соответствии с планом мероприятий предусмотренных на каждый год.

2) «доля нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, разработанных Администрацией Черниговского   района в соответствующем году, в отношении которых проведена обязательная антикоррупционная экспертиза, от их общего количества». Процент исполнения - 100%, все нормативно-правовые акты администрации Черниговского района проходят антикоррупционную экспертизу.

3) « доля вынесенных в соответствующем году на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации вопросов, связанных с нарушением муниципальными служащими требований действующего законодательства, от общего количества таких нарушений, выявленных в Администрации в соответствующем году». Процент исполнения - 100%, рассмотрение комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Черниговского района в 2017 году не проводилось в виду отсутствия прецендента.

4)«доля уведомлений муниципальных служащих Администрации о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, рассмотренных Администрацией, от общего количества уведомлений, направленных представителю нанимателя». Процент исполнения - 100%, уведомлений муниципальных служащих администрации Черниговского района о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений в 2017 году не поступало.

5) «доля уведомлений муниципальных служащих о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, направленных для рассмотрения в установленном порядке, от общего количества указанных уведомлений». Процент исполнения - 100%, получение подарка, в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, муниципальными служащими администрации Черниговского района не было.

6) «доля размещенных на сайте Черниговского  муниципального района в сети Интернет проектов нормативных правовых актов, разработанных Администрацией в соответствующем году, для обеспечения возможности проведения их независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества таких проектов». Процент исполнения - 100%,	все проекты НПА Черниговского района размещаются на официальном сайте администрации Черниговского района.

7)По целевому индикатору: количество муниципальных служащих Администрации, прошедших обучение (повышение квалификации) по антикоррупционным программам. Процент исполнения - 0%,  В 2017 году запланировано обучение 1 специалиста, но обучение муниципальных служащих не было в связи с отсутствием финансирования.

Эффективность реализации программы в 2017 году составила ниже уровня плановых значений целевых индикаторов, это произошло по причине недофинансирования программы в учетном году, но данная  программа является эффективной и необходима ее реализация в дальнейшем.

Значение индикатора «менее 100%»  процент исполнения  85,2% у программы «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Черниговском муниципальном районе на 2017-2019 годы». В соответствии с п.9 «Оценка эффективности» данная подпрограмма имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ. Она является «обеспечивающей», ориентирована на создание общих для всех участников  бюджетного процесса условий и механизмов их реализации. В связи с чем оценка эффективности подпрограммы не производится. Целевые индикаторы за 2017 год достигнуты.

Значение индикатора «менее 100%» процент исполнения 80 % у программы «Формирование информационного общества в Черниговском районе» на 2014-2017 годы. Программой предусмотрены 5 целевых индикаторов -

1)Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского района, включенных в систему электронного документооборота (процентов) к 2017 году должна составить 100%. Данный индикатор выполнен в 100% объеме в 2014 году, поэтому в 2017 году имеет нулевое значение.

2)Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского района, подлежащих защите в соответствии с законодательством РФ (процентов) к 2017 году должна составить - 100%. В 2017 году все рабочие места в органе местного самоуправления Черниговского района защищены в соответствии с законодательством РФ. Процент исполнения-100%

3)Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде (единиц) к 2017 году должно составить - 12. Данный индикатор  также выполнен в 100% объеме в 2014 году, поэтому в 2017 году имеет нулевое значение.

4)Модернизация  серверного оборудования администрации Черниговского района (единиц серверов) к 2017 году — 6. В 2017 году запланировано 2 модернизации, выполнено 0 в связи с отсутствием финансирования. Процент исполнения- 0 %

5)Доля рабочих мест  в органах местного самоуправления Черниговского района, оборудованных современными средствами вычислительной техники - 100%. В 2017 году запланирована доля рабочих мест  -0, выполнено -90%. Процент исполнения-100%.Приобретены лицензии ППО «Консультант Плюс» и «Свод Смарт».

Анализируя выполнение целевых показателей программы, можно отметить следующее, что принятие данной программы позволило сформировать нормативно правовую базу в области информационных технологий, информационную и телекоммуникационную инфраструктуру, необходимую для работы органов местного самоуправления Черниговского района, повысило эффективность муниципального  управления за счет активизации внедрения и повышения результативности использования информационных и коммуникационных технологий, унифицировались процессы разработки и интегрирования используемые в управлении  информационными системами и ресурсами, тем самым обеспечен доступ населения Черниговского района к информации о деятельности органов местного самоуправления Черниговского района. Повысилась информационная открытость органов местного самоуправления Черниговского района, эффективность их взаимодействия с гражданами и организациями, качества оказываемых им услуг, а также компьютерной грамотности муниципальных служащих и населения. Данная  программа является эффективной и необходима ее реализация в дальнейшем.

Значение индикатора «на уровне 100%» процент исполнения  54,9%  у программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов Черниговского муниципального района Приморского края на 2015-2017 годы». Программой предусмотрены 3 целевых индикатора.

1)Улучшение технического состояния многоквартирных домов. Процент исполнения индикатора  составил 150%.

2) Создание безопасных и комфортных проживаний граждан в многоквартирных домах. Планировалось обеспечить 334 человека,  по факту обеспечено 5 человек. Процент исполнения 1,5%.

3) Проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Запланировано

Капитальный ремонт 6,925 тыс.м2. Проведено 0,925 тыс.м2. Процент  исполнения 13,3%

Неисполнение данных показателей связано с отсутствием финансирования в рамках данной программы.

Разработка муниципальных программ по-прежнему остается одним из приоритетов в системе муниципального управления и является  серьезным шагом на пути  повышения эффективности работы отраслевых отделов и управлений по внедрению системы бюджетирования, ориентированного на результат.

Муниципальные программы являются механизмом программно- целевого управления бюджетными ресурсами и в конечном итоге позволяют  оценить эффективность использования направляемых на финансирование программных мероприятий бюджетных ресурсов. Тем самым программы дают возможность повысить результативность бюджетных расходов.

Начальник управления экономики

и территориального планирования

администрации Черниговского района                                      Т.Н. Акимова

Исп:Коровицкая Д.Л.

Тел: 8(42351)25-6-49