Годовой отчет по

комплексной оценке результативности и эффективности муниципальных программ Черниговского района за 2018 год.

В течение 2018 года в Черниговском районе осуществлялись мероприятия по реализации 25 муниципальных программ, 3 из которых состоят из 9 подпрограмм.

Объем финансирования муниципальных программ планировался в сумме -735 551,12 тыс. руб. Фактический объем финансирования программ из бюджетов всех уровней в 2018 году составил – 706 096,7 тыс. руб. (в том числе из местного бюджета – 283 746,92  тыс. руб., краевого -   420 771,97 тыс. руб. и федерального бюджета в сумме – 1577,81 тыс. руб.). Процент исполнения составил – 96 % от плана.

В 2018 году реализация муниципальных программ осуществлялась по  следующим направлениям:

1. «Развитие образования Черниговского района» на 2014-2020 годы  - состоящая из 5 подпрограмм:

1)развитие системы дошкольного образования Черниговского района на 2014-2020 годы»

2)развитие системы общего образования Черниговского района

3)развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Черниговского района

4)обеспечение деятельности учреждений и органов самоуправления системы образования Черниговского района.

5) «Пожарная безопасность в образовательных учреждениях Черниговского района на 2014 – 2021годы»

2.«Социальное развитие сельских территорий Черниговского муниципального района» на 2017-2021 годы.

3. «Развитие культуры в Черниговском муниципальном районе» на 2017-2021 годы.

4. «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском муниципальном районе» на 2017-2021 годы.

5. «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности » на территории Черниговского муниципального района на 2017-2021 годы.

6. «Формирование информационного общества в Черниговском районе на 2018-2021 годы».

7. «Противодействие и профилактика, терроризма на территории Черниговского муниципального района» на 2017-2021 годы.

8. «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе на 2018-2021 годы» – состоящая из 3 подпрограмм:

1)Ремонт и содержание дорог местного значения Черниговского муниципального района Приморского края

2)Развитие транспортного хозяйства Черниговского района

3)Повышение безопасности дорожного движения на территории Черниговского района.

9. «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления.

10. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Черниговского муниципального района на 2017-2021 годы» -  состоящая из 2 подпрограмм:

1)Чистая вода.

2) Развитие, ремонт (капитальный ремонт) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры Черниговского района.

11. Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Черниговском муниципальном районе на 2017-2021 годы.

12. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Черниговском муниципальном районе на 2017-2021 годы.

13. Развитие внутреннего и въездного туризма в Черниговском муниципальном районе на 2017-2019 годы.

14. Профилактика наркомании в Черниговском муниципальном районе на 2017-2019годы

15. Патриотическое воспитание граждан Черниговского муниципального района на 2017-2021годы.

16. Развитие муниципальной службы и информационной политики в  Черниговском районе на 2017-2019 годы.

17. Профилактика правонарушений в Черниговском муниципальном районе на 2017-2019годы.

18. Молодежь района» на 2017-2021годы.

19. Обеспечение жильем  молодых семей Черниговского района» на 2017- 2021годы.

20. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Черниговского муниципального района» на 2017-2021годы.

21. «Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизму в Черниговском муниципальном районе на 2018-2020 годы».

22. «О противодействии коррупции в администрации Черниговского муниципального района на 2016-2018 годы».

23. Пожарная безопасность учреждений культуры на 2017-2021 годы

24. «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда Черниговского муниципального района на 2018-2021 годы».

25. «Профилактика нарушений обязательных требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 2018 год».

Наибольший удельный вес в расходах муниципального бюджета на финансирование программ приходится на сферу: образование — 80%, на остальные программы, расходы муниципального бюджета составили менее 10%:  -развитие культуры — 7,9%, долгосрочное финансовое планирование – 4,3%, развитие дорожного хозяйства и транспорта – 1,8 %, развитие системы коммунальной инфраструктуры - 3,4 %, развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления МФЦ -1,6%, другие программы менее 1%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по Порядку, утвержденному постановлением Администрации Черниговского района от 23.07.2013 №733-па «Об утверждении порядка организации работы по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Черниговском районе» (с изменениями) на основании представленных годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ и подпрограмм.

Основными критериями для оценки эффективности муниципальных программ являются: выполнение запланированных мероприятий программы в соответствии с установленными целевыми индикаторами, уровень  финансового обеспечения программы, соответствие  программы системе приоритетов социально-экономического развития Черниговского района, организация контроля над реализацией программы, уровень  динамики индикаторов.

В результате проведенного анализа, каждая муниципальная программа, включая и ее подпрограммы,  получила заключение  о ее эффективности и целесообразности продолжения.

Из  муниципальных программ  фактическое  значение индикатора «более 100 %» у 14-ти программ:

1) Социальное развитие сельских территорий Черниговского муниципального района» на 2017-2021 годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 132,5%.

2)«Развитие культуры  на территории Черниговского муниципального района» на 2017-2021 года». В целом сводная оценка эффективности программы составила- 225,7%.

3)  «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности » на территории Черниговского муниципального района на 2017-2021 годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 115,2%.

4) «Противодействие и профилактика, терроризма на территории Черниговского муниципального района» на 2017-2021 годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 136%.

5) «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления на 2016-2018 годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 175%.

6) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Черниговском муниципальном районе на 2017-2021 годы». Сводная оценка эффективности программы составила- 100,3%.

7) Развитие внутреннего и въездного туризма в Черниговском муниципальном районе на 2017-2019 годы. Сводная оценка эффективности программы составила- 120%.

8) Профилактика наркомании в Черниговском муниципальном районе на 2017-2019годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 150%.

9) Патриотическое воспитание граждан Черниговского муниципального района на 2017-2021годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 194%.

10) Профилактика правонарушений в Черниговском муниципальном районе на 2017-2019годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 109%.

11) «Молодежь района» на 2017-2021годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 106%.

12) Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Черниговского муниципального района» на 2017-2021годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 146%.

13) «Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизму в Черниговском муниципальном районе на 2018-2020 годы». В целом сводная оценка эффективности программы составила- 133,3%.

14)  «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда Черниговского муниципального района на 2018-2021 годы». В целом сводная оценка эффективности программы возросла в 11 р.

Значение индикатора «на уровне 100%» у 6-ти программ:

1)«Развитие физической культуры и спорта в Черниговском муниципальном районе» на 2017-2020 годы».

2) «Формирование информационного общества в Черниговском районе на 2018-2021 годы».

3) «Развитие муниципальной службы и информационной политики в  Черниговском районе на 2017-2019 годы».

4) «Обеспечение жильем  молодых семей Черниговского района» на 2017- 2021 годы».

5) «О противодействии коррупции в администрации Черниговского муниципального района на 2016-2018 годы».

6) «Профилактика нарушений обязательных требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 2018 год».

Значение индикатора «менее 100%» процент исполнения 99,14% у программы «Пожарная безопасность учреждений культуры на 2017-2021 годы». Программой предусмотрены 3 целевых индикатора,  2 из которых выполнены в 100% такие как: 1) число учреждений культуры, оснащенных пожарным техническим вооружением; 2) количество поступивших и устраненных нарушений    по предписаниям     отдела государственного пожарного надзора Черниговского района УГПН ГУ МЧС России по Приморскому краю. По  целевому индикатору -доля объектов муниципальных учреждений культуры Черниговского муниципального района, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения. По данному показателю предусмотрено доля объектов муниципальных  учреждений культуры Черниговского муниципального района, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения — 90%, выполнено — 78,6%,  показатель уменьшился в связи с тем, что в 2017 году учитывались два здания детской школы искусств, в 2018 году они не входят, так как не являются учреждениями культуры, а относятся к дополнительному образованию.

Значение индикатора «менее 100%» процент исполнения 98% у программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Черниговского муниципального района на 2017-2021 годы». Программой предусмотрены 4 целевых индикатора 2 из которых выполнены в 100% такие как: 1)понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры и 2)ликвидация несанкционированных свалок. По 2 индикаторам: Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен и водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: 3)по санитарно-химическим показателям и 4) по микробиологическим показателям составил 96% и 95% соответственно. Это связано с тем, что вода из существующих  скважин, которые пробуренные в 70-х, 80-х годах имеют отклонения от нормативных показателей качества воды. Для приведения к нормативным показателям по качеству воды, было принято решение о строительство нового водовода с водоочистными сооружениями. На ход реализации программы повлиял следующий фактор: при строительстве объекта «Водоснабжение с.Черниговка Приморского края из скважинного водозабора» не выполнены работы по обустройству скважин технологическим оборудованием. Объект является объектом незавершенного строительства,  денежные средства на охрану объекта в бюджете не предусмотрены.

В связи с высокой степенью износа оборудования на объектах ЖКХ и сетей тепло-водоснабжения, предлагается продолжить мероприятия  по ремонту и строительству объектов ЖКХ, предусмотренные в муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  Черниговского муниципального района на 2017-2021 годы»

Значение индикатора «менее 100%» процент исполнения 95% у программы «Развитие образования в Черниговском муниципальном районе» на 2014-2020 годы». Программа состоит из 5 подпрограмм.  Эффективность снизилась в связи:

- с сокращением финансирования программы;

- снизился процент охвата детей дошкольным образованием в связи с уменьшением рождаемости, с низкой платежеспособностью родителей в селах, однако очередь в ДОУ отсутствует, местами обеспечены все желающие;

- снизился удельный вес численности обучающихся сдавших ЕГЭ и получивших аттестат в общей численности обучающихся в связи с тем, что 60% учащихся вечерней школы не справились с ЕГЭ;

- снизился процент охвата дополнительным образованием учащихся, в связи с введением внеурочной деятельности по ФГОС в 1-8 классах школ. В связи с высокой значимостью программы в районе, предлагается продолжить мероприятия по реализации данной программы.

Значение индикатора «менее 100%»  процент исполнения  80,9 % у программы «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Черниговском муниципальном районе на 2017-2021 годы». В соответствии с п.9 «Оценка эффективности» данная подпрограмма имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ. Она является «обеспечивающей», ориентирована на создание общих для всех участников  бюджетного процесса условий и механизмов их реализации. В связи с чем оценка эффективности программы не производится. Целевые индикаторы за 2018 год достигнуты.

Значение индикатора «менее 100%» процент исполнения 66 % у программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе на 2018-2021 годы» – состоящая из 3 подпрограмм. У 2 подпрограмм оценка эффективности составила 100%. У подпрограммы «Ремонт и содержание дорог местного значения Черниговского муниципального района Приморского края» Один из показателей (Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям) процент исполнения составил 0%, что  является низко результативным, в связи с расторжением соглашения на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения - подрядчик не приступил к выполнению работ.

В связи с высокой степенью износа дорог местного значения, предлагается продолжить мероприятия по ремонту и содержанию дорог местного значения, предусмотренные в муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе 2018-2021 годы»

Разработка муниципальных программ по-прежнему остается одним из приоритетов в системе муниципального управления и является  серьезным шагом на пути  повышения эффективности работы отраслевых отделов и управлений по внедрению системы бюджетирования, ориентированного на результат.

Муниципальные программы являются механизмом программно- целевого управления бюджетными ресурсами и в конечном итоге позволяют  оценить эффективность использования направляемых на финансирование программных мероприятий бюджетных ресурсов. Тем самым программы дают возможность повысить результативность бюджетных расходов.

Начальник управления экономики

и территориального планирования

администрации Черниговского района                                      Т.Н. Акимова

Исп:Коровицкая Д.Л. Тел: 8(42351)25-6-49