Годовой отчет

по комплексной оценке результативности и эффективности муниципальных программ Черниговского района за 2022 год.

В течение 2022 года в Черниговском районе осуществлялись мероприятия по реализации 28 муниципальных программ, 3 из которых состоят из 16 подпрограмм, 24 муниципальных программ были профинансированы.

Объем финансирования муниципальных программ планировался в сумме -1 180 442 877,26 тыс. руб. Фактический объем финансирования программ из бюджетов всех уровней в 2022 году составил – 1 168 357 066,43 тыс. руб. (в том числе из местного бюджета – 426 428 543,67 тыс. руб., краевого -   677 654 816,48 тыс. руб. и федерального бюджета в сумме – 64 273 706,28 тыс. руб.). Процент исполнения составил – 88 % от плана.

В 2022 году реализация муниципальных программ осуществлялась по  следующим направлениям:

1. «Развитие образования Черниговского района» на 2020-2027 годы  - состоящая из 9 подпрограмм:

- «Развитие системы дошкольного  образования Черниговского района»

- «Развитие системы общего образования Черниговского района»

- «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Черниговского района»

- «Обеспечение деятельности учреждений и органов самоуправления системы образования Черниговского района»

- «Пожарная безопасность в образовательных учреждениях Черниговского района»

- «Создание в Черниговском районе новых мест в общеобразовательных организациях»

- «Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях Черниговского района на 2020 – 2027 годы»

- «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции детей и оборота информационной продукции в образовательных учреждениях Черниговского района на 2020– 2027 годы»

- «Доступная среда на 2020 – 2027 годы»

2. «Комплексное развитие сельских территорий Черниговского муниципального района» на 2020-2025 годы.

3. «Развитие культуры в Черниговском муниципальном районе» на 2017-2025 годы.

4. «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском муниципальном районе» на 2017-2025 годы.

5. «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности » на территории Черниговского муниципального района на 2017-2025 годы.

6. «Формирование информационного общества в Черниговском районе на 2019-2025 годы».

7. «Противодействие и профилактика, терроризма на территории Черниговского муниципального района» на 2017-2025 годы.

8. «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе на 2018-2024 годы» – состоящая из 3 подпрограмм:

1) Ремонт и содержание дорог местного значения Черниговского муниципального района Приморского края;

2) Развитие транспортного хозяйства в Черниговском районе;

3) Повышение безопасности дорожного движения на территории Черниговского района.

9.  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Черниговского муниципального района на 2017-2025 годы» -  состоящая из 4 подпрограмм:

1) «Чистая вода».

2) «Развитие, ремонт (капитальный ремонт) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры Черниговского района».

3) «Снабжение населения сельских поселений Черниговского муниципального района твердым топливом (дровами)».

4) «Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоотведения на территории сельских поселений Черниговского района».

10. Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Черниговском муниципальном районе на 2017-2025 годы.

11. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Черниговском муниципальном районе на 2017-2025 годы.

12. Развитие внутреннего и въездного туризма в Черниговском муниципальном районе на 2017-2025 годы.

13. Профилактика наркомании в Черниговском муниципальном районе на 2017-2025годы

14. Патриотическое воспитание граждан Черниговского муниципального района на 2017-2025годы.

15. Развитие муниципальной службы и информационной политики в  Черниговском районе на 2017-2025 годы.

16. Профилактика правонарушений в Черниговском муниципальном районе на 2017-2025годы.

17. Молодежь района» на 2017-2025годы.

18. Обеспечение жильем  молодых семей Черниговского района» на 2017- 2025годы.

19. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Черниговского муниципального района» на 2017-2025годы.

20. «Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизму в Черниговском муниципальном районе на 2018-2025 годы».

21. «О противодействии коррупции в администрации Черниговского муниципального района на 2019-2025 годы».

22. Пожарная безопасность учреждений культуры на 2017-2025 годы

23. «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда Черниговского муниципального района» на 2018-2025 годы.

24. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Черниговского района Приморского края» на 2022-2027 годы.

25. «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального  контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год».

26. «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением  единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах сельских поселений Черниговского муниципального района на 2022 год».

27. «Профилактика рисков причинения вреда(ущерба)охраняемым законом ценностями при осуществлении муниципального жилищного контроля на 2022 год» за 2022 год.

28. « Профилактика рисков причинения вреда(ущерба)охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 2022 года» за 2022 год.

Наибольший удельный вес в расходах муниципального бюджета на финансирование программ приходится на сферу: образование -77,9%, развитие культуры – 6,1%, развитие дорожного хозяйства и транспорта- 8,3%, долгосрочное финансовое планирование – 3,6%, развитие физической культуры и спорта – 2,3 %, на остальные программы, расходы муниципального бюджета составили 1,8%:

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по Порядку, утвержденному постановлением Администрации Черниговского района от 23.07.2013 №733-па «Об утверждении порядка организации работы по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Черниговском районе» (с изменениями) на основании представленных годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ и подпрограмм.

Основными критериями для оценки эффективности муниципальных программ являются: выполнение запланированных мероприятий программы в соответствии с установленными целевыми индикаторами, уровень  финансового обеспечения программы, соответствие  программы системе приоритетов социально-экономического развития Черниговского района, организация контроля над реализацией программы, уровень  динамики индикаторов.

В результате проведенного анализа, каждая муниципальная программа, включая и ее подпрограммы,  получила заключение  о ее эффективности и целесообразности продолжения.

Из  муниципальных программ  фактическое  значение индикатора «более 100 %» у 14-ти  программ:

1) Развитие образования в Черниговском муниципальном районе» на 2020-2027 годы». Программа состоит из 9 подпрограмм.  Сводная оценка эффективности программы составила- 122,5%. Эффективность повысилась в связи с тем, что:

- значительно увеличилось число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»;

- все выпускники 2022года сдали ЕГЭ, все получили аттестаты.

2) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Черниговском муниципальном районе на 2017-2025 годы».  Эффективность программы повысилась в связи с увеличением целевых индикаторов, а именно: произошло увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций. Плановое значение на 2022 год – 25%, достигнуто – 28%.  Увеличение эффективности целевого индикатора произошло за счет уменьшения числа работников  по организациям, не относящимся к СМП.

Количество малых и средних предприятий в расчете на 100тыс. населения Черниговского района также увеличился на 18 единиц, эффективность целевого индикатора в данном направлении составил 106%. Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства достигнут в 3-х% значении – эффективность целевого индикатора 100%.

Итоговая сводная оценка эффективности программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Черниговском муниципальном районе на 2017-2025 годы» -  составила 107%.

3) «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Черниговском муниципальном районе на 2017-2025 годы». Сводная оценка эффективности программы составила- 110,38%. В соответствии с п.9 «Оценка эффективности» данная программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ. Она является «обеспечивающей», ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации. В связи с чем, оценка эффективности программы не производится. Целевые индикаторы за 2022 год достигнуты.

4)  «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском муниципальном районе» на 2017-2025 годы». Сводная оценка эффективности программы составила – 106,19%.  Главной целью Программы является укрепление здоровья всех жителей района, вне зависимости от их возраста, материального или социального положения, средствами физической культуры и спорта; воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения района; повышение уровня подготовленности черниговских спортсменов и команд для выступления на краевых, всероссийских и международных соревнованиях. Программа эффективна. В связи с высокой социальной и общественной значимостью программы, необходимо продолжить мероприятия по реализации данной подпрограммы до 2025 года, для более эффективной работы.

5)  «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности » на территории Черниговского муниципального района на 2017-2025 годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила – 108,64%. Программой предусмотрены 6 целевых индикаторов. В результате ранее установленных приборов учета, проведения мероприятий по промывке и ремонту внутренних сетей  имеется значительная экономия в потреблении энергоресурсов и денежных средств.  По результатам видно, что программа эффективна. Необходимо продолжить  выполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности источников теплоснабжения.

6) «Развитие культуры  на территории Черниговского муниципального района» на 2017-2025 года». В целом сводная оценка эффективности программы составила- 212,45%. Анализируя работу учреждений культуры за 2022 год не смотря на тяжелые условия возникшие в мире, стране и в нашем районе, учреждения культуры с поставленными целями и задачами в плане культурно-досуговой деятельности, запланированных ремонтных работ и прочих вопросов, связанных с функционированием и жизнедеятельностью справились. Всеми учреждениями проводилась работа, направленная на наиболее полное удовлетворение потребностей жителей района в культурно-досуговой деятельности.

Регулярно проходили мероприятия патриотической направленности, циклы тематических концертных программ.

С поставленными целями и задачами на 2022 год учреждения культуры Черниговского района справились, все плановые показатели выполнены. В дальнейшем планируется повышение уровня проведения культурно-просветительной работы с населением, обеспечить поддержку различных видов и жанров самодеятельного народного творчества, что позволит приобщить к творчеству и культурному развитию, любительскому искусству население Черниговского района. Необходимо повышать художественный уровень проводимых мероприятий и культурных акций, имидж специалистов, творческих коллективов, учреждений культуры. Содействие обеспечению учреждений культуры района профессиональными кадрами, а также развитие материально- технической базы учреждений.

7) «Профилактика наркомании на территории Черниговского муниципального  района» на 2017-2025 годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 200%. Данный показатель достиг такого уровня из-за  снижения количества лиц состоящих на учете в кабинете у врача-нарколога КГБУЗ ЦРБ Черниговского района, в 2017 году показатель составлял 305 человек, а  в 2022 году составляет 287 человек, что соответствует показателю программы на указанный год, а в 2025 году  до 275 человек. Удалось достигнуть снижения лиц допустивших немедицинское употребление наркотических веществ и сохранить количество волонтерских организаций в рамках плановых показателей программы.

Количество некоммерческих организаций, занимающихся деятельностью по пропаганде здорового образа жизни на территории района в 2022 году составляет - 3шт. - «Общественный молодежный Совет Черниговского района», волонтерская организация «Феникс» и ВПО «Юнармия», в 2022 году рост волонтерских организаций – 0, что в соответствии с программой на указанный год.

Реализация программы, в силу ее специфики носит социально-профилактический характер, направленный больше на профилактику среди детей и молодёжи.

8) Патриотическое воспитание граждан Черниговского муниципального района на 2017-2025 годы.  В целом сводная оценка эффективности программы составила- 327,81%. Целевой индикатор «количество мероприятий патриотической направленности, проведенных в районе» значительно увеличился. В музее чаще стали обновляться выставки, увеличилось число мероприятий для школьников с приглашением ветеранов ВОВ и воинов интернационалистов, в школах района, стали больше уделять внимания пропаганде патриотического воспитания среди школьников.

В связи со сложившейся ситуацией в стране (специальная военная операция, мобилизация граждан России), увеличилось количество благотворительных мероприятий и все они стали более массовыми и площадными. Многие развлекательные мероприятия поменяли свой формат на патриотический.

Увеличение целевого индикатора «доля граждан Черниговского района, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности» обусловлено тем, что мероприятия стали более интереснее, повысилось качество проводимых социально-значимых мероприятий, и в связи с этим к мероприятиям патриотической направленность стала проявлять интерес и активное участие молодёжь Черниговского района.

В связи со сложившейся ситуацией в стране (специальная военная операция, мобилизация граждан России), жители стали активнее посещать социально-значимые мероприятия. Ведется продуктивная работа по привлечению посетителей через социальные сети, одноклассники, ВКонтакте, телеграмм (реклама, посты, репосты и т.д.).

Все запланированные программные мероприятия выполнены в срок. В ходе выполнения Программы в 2022 году налажено взаимодействие Администрации Черниговского района с поселениями входящих в состав района, отделом по Черниговскому району Департамента труда и социального развития Приморского края, отделом военного комиссариата Приморского края по Черниговскому району, общественными организациями (Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Черниговского района, Российский Союз ветеранов Афганистана, Союз пенсионеров Черниговского района, патриотическое движение «ЮНАРМИЯ») и местными отделениями политических партий.

9) «Профилактика правонарушений  на территории Черниговского муниципального района» на 2017-2025годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила- 351,92%.

1) «Снижение количества зарегистрированных преступлений».

Количество зарегистрированных преступлений в 2022 году ОМВД России по Черниговскому району составляет - 407 шт., что выше показателя программы на указанный год на 234,64 %.

2) «Увеличение количества раскрываемости зарегистрированных преступлений ежегодно».

Количество раскрытых преступлений в 2022 году ОМВД России по Черниговскому району составляет - 405 шт., что выше показателя программы на указанный год на 117,28 %.

Программа носит предупредительно - профилактический характер с формированием адекватного, социопативного поведения здоровой, несклонной к правонарушениям личности. Мероприятия программы направлены в основном на молодежную среду.

В 2022 году в программу изменения вносились постановлением администрации Черниговского района от 05.08.2022 г. № 475 - па, в части продления сроков выполнения мероприятий программы до 2025 года.

- Программа «О противодействии коррупции в администрации Черниговского муниципального района на 2019-2025 годы». В целом сводная оценка эффективности программы составила- 166,66%. Данный показатель достиг такого уровня из-за увеличения количества муниципальных служащих администрации Черниговского района прошедших обучение по повышению квалификации антикоррупционных правонарушений, запланировано 1 обучение, а по факту обучились 3  человек.

Анализ эффективности программы позволяет понять направление антикоррупционной работы в администрации в дальнейшем, это продолжение обучение кадров и проведение аттестаций муниципальных служащих, в том числе на знание антикоррупционного законодательства.

11) «Развитие муниципальной службы и информационной политики в  Черниговском районе на 2017-2025 годы». В целом сводная оценка эффективности программы составила- 220%. Данный показатель достиг такого уровня из-за увеличения количества муниципальных служащих администрации Черниговского района прошедших аттестацию согласно утвержденного графика. Запланировано 0, прошли аттестацию 3  человек. Количество муниципальных служащих, прошедших краткосрочное повышение квалификации в 2022 года – 2 человек, запланировано – 0.

В 2022 году мероприятия программы администрацией района выполнены полностью в соответствии с утвержденными показателями.

12) «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда Черниговского муниципального района» на 2018-2025 годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила 937%. В данной муниципальной программе по капитальному ремонту предусмотрено три целевых индикатора:

- число муниципальных жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт

- площадь муниципального фонда, на котором произведен капитальный ремонт

- доля муниципального жилого фонда, не требующая капитального ремонта, в общем объеме муниципального жилого фонда

За отчетный период по программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Черниговского муниципального района Приморского края» проведены мероприятия,  направленные на улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных жилых домов и продление срока их эксплуатации.  В результате выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилого фонда за счет средств местного бюджета в 2022 году произведен ремонт в 19 жилых помещениях общей площадью 742,4 м2 на общую сумму 983 445,00 руб. Освоено   100%.

На ход реализации Программы повлияли следующие факторы:

Выполнение работ происходит в пределах средств полученных Фондом капитального ремонта МКД от собственников жилья и средств местного бюджета. В связи с высокой стоимостью ремонтных работ средств собственников крайне недостаточно для выполнения всего перечня необходимых работ по ремонту жилого фонда.

По оценке основных целевых индикаторов Программа эффективна, но сделав анализ динамики целевых показателей и видя ежегодное увеличение                          количества муниципальных жилых помещений и ее площади с выделением денежных средств на ремонт, в связи с этим муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда Черниговского муниципального района Приморского края на 2018-2025 годы» продолжить. Рекомендовано увеличить целевые индикаторы на следующие года.

13) «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе на 2018-2024 годы». В целом сводная оценка эффективности программы составила-124%.Даннная муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

1. Ремонт и содержание дорог местного значения Черниговского муниципального района Приморского края.

В результате проведенных аукционов и котировок выполнялись работы по содержанию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения. Цель данной подпрограммы достигнута, в связи с высокой степенью износа дорог местного значения, предлагается продолжить мероприятия по ремонту и содержанию дорог местного значения, предусмотренные в муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе 2018-2025 годы»

2. Развитие транспортного хозяйства в Черниговском районе.

Программой предусмотрены два целевых индикатора. В результате заключённого договора осуществлялась бесперебойная работа по перевозке граждан по социально значимым маршрутам, что способствовало повышению комфортности проживания граждан на территории Черниговского района. В муниципальной программе запланировано 10 автобусных маршрутов,  движение осуществлялось по 9 маршрутам (целевой показатель  № 1) снизился на 10% в виду непопулярности маршрута автобуса и отсутствия пассажиров (целевой показатель № 2) снизился на 0,32 %.

Цель в целом достигнута,    в связи с высокой потребностью обеспечения транспортными услугами, населения по перевозке по социально значимым маршрутам, предлагается продолжить мероприятия по развитию транспортного хозяйства в Черниговском районе 2018-2025 годы, предусмотренные в муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе 2018-2025 годы».

3. Повышение безопасности дорожного движения на территории Черниговского района.

В результате выполнения мероприятий обеспечены безопасные условия движения по дорогам и улицам района, целевые показатели снизились.

Данная цель достигнута, в связи с высокой потребностью модернизации объектов  дорожного движения и повышения культуры вождения у водителей, предлагается продолжить мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Черниговского района,

предусмотренные в муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Черниговском районе 2018-2025 годы»

14) «Профилактика рисков причинения вреда(ущерба)охраняемым законом ценностями при осуществлении муниципального жилищного контроля на 2022 год» за 2022 год. В целом сводная оценка эффективности программы составила-125%.

Реализация программы профилактики способствует:

- сохранению и увеличению количества контролируемых лиц, соблюдающих обязательные требования жилищного законодательства;

- повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

По результатам проведенного Администрацией Черниговского района в 2022 году открытого конкурса по выбору управляющей организации для управления многоквартирными домами увеличилось число контролируемых лиц до 3 единиц. В результате чего эффективность целевого индикатора составила 150%. Качество предоставляемых услуг населению составляет 100%.

Мероприятия, направленные на проведение муниципального жилищного контроля в 2022 году не проводились в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336.

Значение индикатора «на уровне 100%» у 10-ти программ:

1)«Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизму в Черниговском муниципальном районе на 2018-2025 годы». В целом сводная оценка эффективности программы составила-100%.Данной программой предусмотрено три целевых индикатора:

- «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межрелигиозных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории Черниговского района».

Доля граждан положительно оценивающих межнациональные отношения в Черниговском районе составляет 88 % (в соответствии с анкетированием проведенным фондом «Общественное мнение»).

- «Толерантное отношение к представителям другой национальности».

«Доля граждан Черниговского района которые положительно относятся к развитию межнациональных отношений с другими национальностями составляет 88 % (в соответствии с анкетированием проведенным фондом «Общественное мнение»).

- «Количество мероприятий, проведенных в Черниговском районе способствующих гармонизации межнациональных отношений».

В 2022 году на территории Черниговского района проведено 12 культурно - массовых, социально - значимых мероприятий для развития и укрепления межнациональных, дружеских отношений.

Эффективность выполнения программы в 2022 году можно считать удовлетворительной.  Настоящая программа является важной составной частью политики в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, обеспечивающей согласованное проведение мероприятий, направленных на  профилактику проявлений экстремизма и гармонизацию межэтнических и межнациональных отношений на территории Черниговского района особенно в период проведения СВО.

2)«Противодействие и профилактика, терроризма на территории Черниговского муниципального района» на 2017-2025 годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила-100%.

Программой «Противодействие и профилактика терроризма на территории Черниговского муниципального района на 2017 - 2025 годы» предусмотрено:

- «Проведение уроков и мероприятий для учащихся с использованием видеоматериалов».

В средних образовательных учреждениях района проведено по плану 135 уроков по профилактике терроризма с использованием видеоматериалов предоставленных администрацией Приморского края.

- «Информирование населения Черниговского района по вопросам противодействия терроризму.».

В СМИ района и на сайте администрации Черниговского района размещено 4 информационных материала (обзор) по антитеррористической деятельности АТК Черниговского района.

- «Проведение учений и тренировок на объектах культуры, спорта,  образования и здравоохранения  по отработке взаимодействия органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористических актов»

В 2022 году прошло 40 учебных тренировок для сотрудников полиции, Росгвардии, администрации и МЧС, а так же во всех образовательных учреждениях района. Одна из тренировок, в июне была краевого уровня для комиссии АТК Черниговского района.

- «Установка камер видеонаблюдения внутри муниципальных образовательных учреждений»

В 35 муниципальных образовательных учреждениях установлены системы видеонаблюдения.

- «Установка наружного освещения по периметру зданий муниципальных образовательных учреждений»

В четырех образовательных учреждениях района установлено освещение по периметру зданий.

- «Установка домофонов в муниципальных образовательных учреждениях»

Домофоны в муниципальных образовательных учреждениях в 2022 году не устанавливались, так как их установка запланирована на другой срок.

В 2022 году достигнуто повышение мер противодействия терроризму на территории района в количестве 25 % о установленного АТК ПК.

Эффективность выполнения программы в 2022 году можно считать удовлетворительной.  Настоящая программа является важной составной частью политики в сфере профилактики терроризма на территории Черниговского района.

3)«Молодежь района» на 2017-2025годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила-100%.

Муниципальная Программа Черниговского района «Молодёжь района» на 2017-2025г.г. разработана и реализуется как один из инструментов социального становления молодых граждан, реализации потенциала молодежи.

Программа состоит из двух целевых индикаторов:

- Количество мероприятий социально-значимой  направленности, проведенных в районе.

- Количество волонтеров (добровольцев) по различным направлениям работы.

Проанализировав динамику фактически достигнутых значений целевых индикаторов эффективность выполнения программы в 2022 году можно считать удовлетворительной.

4)«Обеспечение жильем  молодых семей Черниговского района» на 2017- 2025 годы». В целом сводная оценка эффективности программы составила-100%.

Целью Программы «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района на 2017-2025 г.г. является предоставление социальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. В 2022 году целевые индикаторы достигнуты, программа является эффективной.

5)«Пожарная безопасность учреждений культуры на 2017-2025 годы». В целом сводная оценка эффективности программы составила-100%.

Программой предусмотрено доля объектов муниципальных учреждений культуры Черниговского муниципального района, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения — 95%, выполнено — 100%  число учреждений культуры, оснащенных пожарным техническим вооружением — 26 зданий, оснащены за 2022 год — 26 зданий, количество поступивших и устраненных нарушений    по предписаниям     отдела государственного пожарного надзора Черниговского района УГПН ГУ МЧС России по Приморскому краю — 0, устранен — 0.

Проанализировав динамику фактически достигнутых значений целевых индикаторов программа является эффективной.

6) «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Черниговского муниципального района» на 2017-2025годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила-100%.

Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Черниговского муниципального района, обеспеченных беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных граждан запланировано в программе 60%, исполнено 60%, процент выполнения — 100 %.

Количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Черниговского муниципального района, обеспеченных беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных граждан запланировано в программе 1, исполнено 1 - процент                               выполнения — 100 %.

Удельный вес инвалидов, охваченных социокультурной реабилитацией запланировано в программе 35%, исполнено 35%, процент выполнения - 100 %. На реализацию программы в 2022 году выделено 0 руб. Средства необходимы для реализации программа, особенно для формирования доступной среды на объектах социальной инфраструктуры.

7) «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Черниговского района Приморского края» на 2022-2027 годы. В целом сводная оценка эффективности программы составила-100%.

Выполнение мероприятий программы в период её реализации можно считать удовлетворительными. В связи с общественной значимостью программы, предлагается продолжить реализацию программы в последующие годы, проводить мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций.

8) «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Черниговского муниципального района на 2017-2025 годы». Сводная оценка эффективности программы составила- 99,8%. В 2022 году проведены мероприятия,  направленные на повышения надежности и качества услуг по тепло- и водоснабжению, снижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры, улучшение санитарного состояния территорий Черниговского района (ликвидация несанкционированных свалок) и обеспечения населения твердым топливом (дровами).

В связи с высокой степенью износа оборудования, зданий объектов ЖКХ и сетей тепло-водоснабжения, предлагается продолжить мероприятия  по ремонту объектов ЖКХ и строительству водоочистных сооружений, обеспечению населения дровами предусмотренные в подпрограммах муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  Черниговского муниципального района на 2017-2025 годы»

9) «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального  контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год». В целом сводная оценка эффективности программы составила-100%.

За отчетный период по программе «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022  год» мероприятия,  направленные на  проведение муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 2022 году не проводились в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336.

При осуществлении муниципального  контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год» предусмотрено  1 единица контролируемых лиц, соблюдающих при осуществлении деятельности обязательные требования  законодательства контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, в том числе повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц, Эффективность целевого индикатора составила 100 %. Качество предоставляемых услуг населению составляет – 100 %.

10)  « Профилактика рисков причинения вреда(ущерба)охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 2022 года» за 2022 год. В целом сводная оценка эффективности программы составила-100%.

Мероприятия,  направленные на  проведение муниципального земельного контроля в 2022 году не проводились в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336.

Программа носит предупредительно-профилактический характер. Мероприятия программы направлены на профилактику недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Оценку выполнения данной программы в 2022 году можно считать удовлетворительной.

Муниципальные программы со значением индикатора «менее 100%»:

- «Развитие внутреннего и въездного туризма в Черниговском муниципальном районе» на 2017-2025 годы.

Проведение творческого конкурса  эскиза сувенирной продукции «Арт-объектов). Творческий конкурс был проведен отделом экономики совместно с МБУК «Библиотечная система и Историко-краеведческий музей Черниговского района», были выбраны четыре победителя в каждой из номинации, вручены дипломы и ценный приз, дополнительно выбран проект зрительских симпатий, вручен поощрительный приз. Денежные средства освоены 100 %.

Проведение событийного мероприятия (фестиваль). Основное мероприятие - развитие туристического потенциала в Черниговском районе. Мероприятие посетило около 500 человек.

В 2022 году новый экскурсионный маршрут не разработан.

Таким образом, в целом целевые показатели  программы  по созданию и разработки экскурсионных маршрутов  выполнены  по состоянию на 01.01.2023 год на 116,67 %, а именно было создано и разработано 7 маршрутов.

Вместе с тем, за 2022 год численность туристов, посетивших все туристические маршруты, составила 365 человек, что  является не достижением планового значения целевого индикатора установленного в программе  и равного 2600 человек. Итоговая сводная оценка составила_21,78%

В связи с чем, в 2023 году стоит задача разработать новый туристический маршрут, отвечающий интересам туристам, и привнести  в уже действующие маршруты  «свежий воздух».

Стоит отметить новое событийное мероприятие – фестиваль томата «Бешеная ягода». Которая получила положительный отклик среди населения Черниговского района и имеет потенциал стать новым местом притяжения в районе

- «Формирование информационного общества в Черниговском районе на 2020-2025 годы». Итоговая сводная оценка -65%.

За отчетный период по данной программе было не выполнение целевых индикаторов:

- Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского района, включенных в систему электронного документооборота СМЭВ, РСМЭД, к 2025 году должен составить 100%.Данный индикатор выполнен на 19% в 2022 году,

- Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Черниговского района, использующих отечественные продукты к 2025 году должна составить -100%. Данный индикатор выполнен на 8% в 2022 году.

В связи с не выполнением данных показателей итоговая сводная оценка снижена.Для выполнения данных показателей необходимо уделять большее финансовое внимание серверному оборудованию и ИТ- технологиям в администрации Черниговского района и продолжить внедрение российского ПО на рабочие места сотрудников.

- «Комплексное развитие сельских территорий Черниговского муниципального района» на 2020-2025 годы. Сводная оценка эффективности программы составила- 0%. Программой предусмотрены 2 целевых индикатора — общее количество жилых помещений для граждан, проживающих на сельских территориях, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий на территории Черниговского района и количество сельских семей, проживающих на сельских территориях, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий на территории Черниговского района, на условиях софинансирования с федеральным и краевым бюджетами.

В 2022 году комиссией министерства сельского хозяйства Приморского края запрошены документы по одному претенденту на участие от Черниговского района для финансирования в 2022 году. Но средства федерального и краевого бюджета были ограничены, в связи с чем семья от Черниговского района не была признана участником в 2022 году.

- «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением  единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах сельских поселений Черниговского муниципального района на 2022 год».

Муниципальный контроль за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в соответствии со статьей 23.13 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» определен для ценовых зон теплоснабжения. Сельские поселения Черниговского муниципального района в соответствии с пунктом 1 статьи 23.3 вышеуказанного Федерального закона не соответствуют критериям отнесения их к ценовым зонам теплоснабжения по подпунктам:

1) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

2) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

3)Наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

На основании вышеизложенного данный вид муниципального контроля на территории сельских поселений Черниговского муниципального района не осуществляется. Считаем данную муниципальную программу не эффективной.

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития района.

Разработка муниципальных программ по-прежнему остается одним из приоритетов в системе муниципального управления и является  серьезным шагом на пути  повышения эффективности работы отраслевых отделов и управлений по внедрению системы бюджетирования, ориентированного на результат.

Муниципальные программы являются механизмом программно- целевого управления бюджетными ресурсами и в конечном итоге позволяют  оценить эффективность использования направляемых на финансирование программных мероприятий бюджетных ресурсов. Тем самым программы дают возможность повысить результативность бюджетных расходов.

Начальник отдела экономики

администрации Черниговского района                                      Д.Л. Коровицкая

Исп: Табинская Ю.С.

Тел: 8(42351)25-6-49